## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | GUA250202539090 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA - 34153 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 34153 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:119, direccion:SANTA CATARINA, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CARRETERA QUE BAJA DE GUARAPO, A UNOS METROS DEL DEPOSITO DC Y ANTES DE LLEGAR A LOCAL DE FERTILIZANTES. FRENTE A LA CARNICERIA LA ESPERANZA HAY UN CALLEJON AL SUR, EN ESAMANZANA SE LOCAL, lon:-101.41222001, lat:20.3813688}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539091 | Proyecto de inversión | 39931.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39931.05, modificado:39850.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA - 33592 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 33592 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:118, direccion:SANTA BÁRBARA, VALLE DE SANTIAGO UBICADOS POR EL SABES DE LA COMUNIDAD, lon:-101.35308603, lat:20.47251328}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 39850 | 39850 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539092 | Proyecto de inversión | 51322.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51322.5, modificado:51322.4}} | CONTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE LA PALIZADA - 33616 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 33616 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:102, direccion:SAN ISIDRO DE LA PALIZADA, VALLE DE SANTIAGO LA CALLE PRINCIPAL, lon:-101.15963837, lat:20.47780998}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 51322.4 | 51322.4 | 51320.4 | 51320.4 | 51320.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-58, contratista:ROBERTO LESSO ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:862216.32, importe_modificado:862216.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2539092/proyecto_INICIO, 2539092/proyecto_FIN, 2539092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AUN FALTA TRAMITAR LA ULTIMA ESTIMACION EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL ACTA ENTREGA MISMA QUE ESTA EN REVISION PARA SU PAGO, EN ESTA ACTA SE ENCUENTRAN TODOS LOS FOLIOS ASIGANADOS A ESTE CONTRATO DE PISO FIRME, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:PARA CONCLUIR EL FOLIO CON UN 100% DE AVANCE ES NECESARIO QUE SE AGRGUE EL ACTA ENTREGA. EN CASO DE NO CONTAR CON ELLA REVISAR EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250202539093 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA LOCALIDAD HOYA DE ESTRADA - 33197 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 33197 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:36, direccion:HOYA DE ESTRADA, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-101.22889121, lat:20.39254965}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539094 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD ESTANCIA DE SAN DIEGO - 33296 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 33296 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:248, direccion:ESTANCIA DE SAN DIEGO, VALLE DE SANTIAGO CALLE LOS ARCOS EN ESQUINA ARIO BRAVO Y REVOLUCION Y CALLE INSURGENTES , lon:-101.3203033, lat:20.44007505}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539095 | Proyecto de inversión | 20529.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20529.02, modificado:20528.96}} | CONTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE PANTOJA - 33342 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 33342 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:93, direccion:SAN ANTONIO DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO CALLEJON DE LA ENTRADA PRINCIPAL., lon:-101.37818431, lat:20.41415468}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 20528.96 | 20528.96 | 20520.96 | 20520.96 | 20520.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-59, contratista:SERGIO BELMONTE VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:882745.28, importe_modificado:882745.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2539095/proyecto_INICIO, 2539095/proyecto_FIN, 2539095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250202539096 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD ALTO DE ALTAMIRA - 33361 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 33361 | S | 12 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:ALTO DE ALTAMIRA, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD, UNA CUADRA ARRIBA, lon:-101.16388316, lat:20.46877837}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539097 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD SABINO DE SANTA ROSA - 33388 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 33388 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:89, direccion:SABINO DE SANTA ROSA, VALLE DE SANTIAGO SOBRE CALLE HIDALGO DESPUES DE ESQUINA DE BENITO J. CALLE EMILIANO ZAPATA A UN COSTADO DE LA TV SECUNDARIA, MITAD DE CALLE A MITAD DE LA CALLE JUAREZ, lon:-101.11905995, lat:20.41849421}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539098 | Proyecto de inversión | 61587.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61587.06, modificado:61586.88}} | CONTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, EN LA LOCALIDAD DE SANABRIA - 33392 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 33392 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:91, direccion:SANABRIA, VALLE DE SANTIAGO POR LA IGLESIA CRISTIANA EBEN EZER Y EL JARDIN DE NIÑOS., lon:-101.37398926, lat:20.36941892}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 61586.88 | 61586.88 | 61580.88 | 61580.88 | 61580.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-59, contratista:SERGIO BELMONTE VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:882745.28, importe_modificado:882745.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2539098/proyecto_PROCESO, 2539098/proyecto_INICIO, 2539098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250202539099 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE GUADALUPE - 33393 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 33393 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:215, direccion:RANCHO DE GUADALUPE (LA NALGA DE VENTURA), VALLE DE SANTIAGO SE HUBICAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y LATERAL AL TEMPLO, lon:-101.37219065, lat:20.44881627}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539100 | Proyecto de inversión | 47917.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47917.26, modificado:47820.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ARACEO - 33403 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 33403 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:106, direccion:SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO SERCA DE LA TELESECUNDARIA 296, lon:-101.18198035, lat:20.32662325}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 47820 | 47820 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539101 | Proyecto de inversión | 20529.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20529.02, modificado:20528.96}} | CONTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE TERAN - 33433 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 33433 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:94, direccion:SAN ANTONIO DE TERÁN, VALLE DE SANTIAGO POR EL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-101.13424275, lat:20.44816343}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 20528.96 | 20528.96 | 20520.96 | 20520.96 | 20520.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-58, contratista:ROBERTO LESSO ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:862216.32, importe_modificado:862216.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {2539101/proyecto_FIN, 2539101/proyecto_PROCESO, 2539101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250202539102 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE LA ISLA - 33437 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 33437 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:79, direccion:RANCHO NUEVO DE LA ISLA, VALLE DE SANTIAGO CALLE PRINCIPAL UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DE SAN CAYETANO SOBRE LA CALLE MORELOS DOS CUADRAS DE LA ENTRADA, UNA AL PRINCIPIO Y OTRO A MITAD, lon:-101.11685094, lat:20.44851493}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539103 | Proyecto de inversión | 15972.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15972.42, modificado:15940.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD SABINITO DEL BRAZO - 33445 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 33445 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:193, direccion:SABINITO DEL BRAZO, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-101.14913586, lat:20.45675078}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 15940 | 15940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539104 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD AMPLIACION DE ESTACAS - 33466 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 33466 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:222, direccion:AMPLIACIÓN LAS ESTACAS (FUERTE APACHE), VALLE DE SANTIAGO SOBRE EMPAQUES ORGANICOS, lon:-101.35773115, lat:20.43934081}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539105 | Proyecto de inversión | 15972.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15972.42, modificado:15940.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD MOLINITO DE TERÁN - 33469 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 33469 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:210, direccion:EL MOLINITO, VALLE DE SANTIAGO SOBRE TODA LA CALLE PRINCIPAL A MITAD, lon:-101.11319516, lat:20.46518478}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 15940 | 15940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539106 | Proyecto de inversión | 30793.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30793.53, modificado:30793.44}} | CONTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, EN LA LOCALIDAD DE MOLINITO DE TERAN - 33482 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 33482 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:210, direccion:EL MOLINITO, VALLE DE SANTIAGO POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-101.11313548, lat:20.4651752}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 30793.44 | 30793.44 | 30790.44 | 30790.44 | 30790.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-58, contratista:ROBERTO LESSO ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:862216.32, importe_modificado:862216.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2539106/proyecto_INICIO, 2539106/proyecto_PROCESO, 2539106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AUN FALTA TRAMITAR LA ULTIMA ESTIMACION EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL ACTA ENTREGA MISMA QUE ESTA EN REVISION PARA SU PAGO, EN ESTA ACTA SE ENCUENTRAN TODOS LOS FOLIOS ASIGANADOS A ESTE CONTRATO DE PISO FIRME, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:PARA CONCLUIR EL FOLIO CON UN 100% DE AVANCE ES NECESARIO QUE SE AGRGUE EL ACTA ENTREGA. EN CASO DE NO CONTAR CON ELLA REVISAR EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250202539107 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE TERÁN - 33524 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 33524 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:94, direccion:SAN ANTONIO DE TERÁN, VALLE DE SANTIAGO UNO SOBRE LA PRINCIPAL A MITAD EN PRIMER Y UNICO CUADRO DE LA COMUNIDAD , lon:-101.1346144, lat:20.44834155}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539108 | Proyecto de inversión | 15972.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15972.42, modificado:15940.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD CUATRO DE ALTAMIRA - 32751 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 32751 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:208, direccion:RANCHO CUATRO DE ALTAMIRA, VALLE DE SANTIAGO SOBRE CALLE PRICIPAL, ADELANTE DEL TEMPLO Y FRENTE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.18148393, lat:20.47775542}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 15940 | 15940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539109 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; LOCALIDAD RANCHO VIEJO DE TORRES - 32765 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 32765 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:83, direccion:RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD ESTA A LA VUELTA , lon:-101.17569773, lat:20.26606439}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539110 | Proyecto de inversión | 125656.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125656.91, modificado:125626.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; COLONIA LA LOMA - 35888 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 35888 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO POR SALON EL ENCANTO Y LA ESTACION DE CARBURACION, lon:-101.19900143, lat:20.37422157}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 125626.03 | 125626.03 | 125620.03 | 125620.03 | 125620.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-53, contratista:JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1884390.56, importe_modificado:1949496.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2539110/proyecto_FIN, 2539110/proyecto_PROCESO, 2539110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Igualar el monto modificado al comprometido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:En la sección de contratos corregir el monto modificado conforme el convenio modificatorio $1,949,496.9; si la obra se encuentra concluida capturar la liga del acta y actualizar el estatus de contrato a terminado , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:DADO QUE SE REPORTA UN % DE AVANCE DE 100 ES NECESARIO QUE SE CAPTURE LA LIGA DEL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE TERMINO Y SE ACTUALICE EL ESTATUS DEL CONTRATO A TERMINADO, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GUA250202543423 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA LOCALIDAD PASO BLANCO - 34191 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 34191 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:63, direccion:PASO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CARRETERA , lon:-101.36485036, lat:20.51660057}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202543424 | Proyecto de inversión | 71875.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71875.89, modificado:71730.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO - 33305 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 33305 | S | 27 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:ESTAN DISTRIBUIDOS POR TODA LA COMUNIDAD, lon:-101.1826445, lat:20.30999468}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 71730 | 71730 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202543425 | Proyecto de inversión | 15972.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15972.42, modificado:15940.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE PARANGUEO - 33384 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 33384 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:120, direccion:SANTA ROSA (SANTA ROSA DE PARANGUEO), VALLE DE SANTIAGO POR LA CALLE PRINCIPAL , lon:-101.23963548, lat:20.41124318}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 15940 | 15940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539068 | Proyecto de inversión | 2150985.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075492.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1075492.76, modificado:1074620.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MÚLTIPLE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LAS INSTALACIONES DEL CECYTE. - 47421 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 47421 | S | 236 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.16, meta_modificada:872.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida CAR. VALLE DE STGO-EL GUARAPO KM1.8 Colonia AMPLIACION 20 DE NOVIEMBRE 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO AL LADO DE LA UNIVERSIDAD UTSOE Y ENFRENTE ESTA EL HOSPITAL BICENTENARIO , lon:-101.22098735, lat:20.39722344}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 1074620.82 | 1074620.82 | 524370.96 | 524370.96 | 524370.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-54, contratista:JORGE ENRIQUE FLORES GAMEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2149241.63, importe_modificado:2149241.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.8}} | {2539068/proyecto_INICIO, 2539068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA ESTIMACION NO. 3 SE PAGO TOTALMENTE CON FAISMUN Y COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL PRESUPUESTO QUE SE ENCUENTRA EN EL DRIVE K0661, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:Igualar el monto comprometido al Modificado y compartir en el Drive la última estimación pagada, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:Favor de revisar el monto devengado, ejercido y pagado conforme el % que le corresponde al FAISMUN (50% del acumulado en la última estimación). En su caso realizar las aclaraciones que correspondan, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250202539069 | Proyecto de inversión | 15972.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15972.42, modificado:15940.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL BORREGO - 34331 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 34331 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:EL BORREGO, VALLE DE SANTIAGO CUADRA ATRAS DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD A MITAD DEL CALLEJON EMPEDRADO, lon:-101.30323703, lat:20.28728739}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 15940 | 15940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539070 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE MOGOTES - 34684 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 34684 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:92, direccion:SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE AL JARDIN DE NIÑOS, lon:-101.2932952, lat:20.41841303}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539071 | Proyecto de inversión | 15972.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15972.42, modificado:15940.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD JAULILLA - 34713 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 34713 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:42, direccion:LA JAULILLA, VALLE DE SANTIAGO POR LA CANCHA , lon:-101.34078923, lat:20.33083322}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 15940 | 15940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539073 | Proyecto de inversión | 2344488.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1172244.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172244.36, modificado:1109673.06}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE GARMA (GARMA) - 38676 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 38676 | S | 537 | 479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:121, direccion:Calle PINO SUAREZ Ejido SAN VICENTE DE GARMA 38424 SAN VICENTE DE GARMA (GARMA), VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle VIOLETA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle PINO SUAREZ SE COLOCARA JUNTO AL TANQUE DE MAMPOSTEO EXISTENTE QUE SE ENCUENTRA , lon:-101.21106364, lat:20.42805407}} | 2025-07-01 | 2025-11-27 | 1109673.06 | 1109673.06 | 1109673.06 | 452052.89 | 452052.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-56, contratista:UP BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2219346.12, importe_modificado:2219346.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.41}} | {2539073/proyecto_PROCESO, 2539073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539074 | Proyecto de inversión | 6428125.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3214062.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3214062.61, modificado:2831538.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA DE RIO AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA COLONIA LAGUNILLA DEL MALPAIS, EN LA CALLE PEDRO GONZALEZ, ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA DEL SOL - 43120 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 43120 | S | 193 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle PEDRO GONZALEZ Colonia LAGUNILLA DEL MALPAIS 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle AV. CENTRAL Y Calle AV. DEL SOL Calle 2 DE JULIO ANTIGUO CAMINO DE TERRACERIA A SAN VICENTE DE GARMA, LA OBRA INICIA EN LA C, lon:-101.1956819, lat:20.40696226}} | 2025-07-01 | 2025-11-27 | 2831538.14 | 2831538.14 | 2652149.07 | 2652149.07 | 2652149.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2025-25, contratista:AIFESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6399864.36, importe_modificado:5663076.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.1}} | {2539074/proyecto_PROCESO, 2539074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En la sección de contratos corregir la fecha de conclusión conforme al modificatorio (03/11/25) e indicarlo en el campo de comentarios del capturista, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:Revisar el monto reportado en el MODIFICADO, RECAUDADO y COMPROMETIDO conforme el contrato (considerar solamente lo correspondiente al FAISMUN). Asimismo, revisar el monto DEVENGADO, EJERCIDO y PAGADO conforme la última estimación pagada y conforme a la proporción porcentual correspondiente al FAISMUN (50%), trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:El avance físico difiere de la estimación, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | GUA250202539077 | Proyecto de inversión | 47917.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47917.26, modificado:47820.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA COLONIA LA LOMA - 41918 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 41918 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA AV. NEZAHUALCOYOTL, lon:-101.20098895, lat:20.38061809}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 47820 | 47820 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539078 | Proyecto de inversión | 7421746.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3527755.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3893990.99, modificado:3883957.98}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD CERRO COLORADO - 42060 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 42060 | S | 746 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8017.95, meta_modificada:8017.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Ejido CERRO COLORADO 38447 CERRO COLORADO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle CARRETERA VALLE-HUANIMARO Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA INICIA EN EL TANQUE ELEVADO EXISTENTE Y RECORRE, lon:-101.32438893, lat:20.40163556}} | 2025-07-01 | 2025-11-27 | 3883957.98 | 3883957.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2025-57, contratista:AIFESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:7398015.2, importe_modificado:7398015.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2539078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXO EL CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Favor de revisar los montos Modificado, Recaudado y Comprometido conforme al contrato (considerando solo la aportación FAISMUN) ya que indica 3,881,539.75, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:Dejar en cero el devengado, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs3: {observación:SE REITERA LA OBSERVACIÓN, DEJAR EN CERO EL MONTO DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250202539079 | Proyecto de inversión | 6642736.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6642736.82, modificado:6634818.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD DE HOYA DE ALVAREZ EN EL TRAMO DE ACCESO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 43 AL KM 0+700.00 - 43696 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 43696 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:35, direccion:Camino / Terracería CARRETERA FEDERAL 43 - HOYA DE ALVAREZ 0 700 38453 HOYA DE ÁLVAREZ, VALLE DE SANTIAGO ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL 43, KILOMETRO 78.5, ENTRE LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO Y SAN JERÓNIMO DE ARÁCEO, lon:-101.2082157, lat:20.32185218}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 6634818.2 | 6634818.2 | 6634810.2 | 6634810.2 | 6634810.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-26, contratista:VICTOR HUGO ALEMAN JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6634818.29, importe_modificado:6634818.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2539079/proyecto_INICIO, 2539079/proyecto_PROCESO, 2539079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ATENDIDA LA OBSERVACION, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:EN ESTA OBRA SE FIRMARA UN CONVENIO DE LIQUIDACION EL CUAL LE PAGARA CON RECURSOS PROPIOS Y SE CONSIDERARA EN EL PRIMER PAQUETE 2026 ASI COMO SE MENSIONA EN LA CARATULA SUBIDA EN EL DRIVE, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:1) En el campo de contratos corregir el dato de monto de contrato y monto modificado conforme el contrato (6,634,818.29). 2) Asimismo, dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:Se reitera, dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250202539082 | Proyecto de inversión | 39931.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39931.05, modificado:39850.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN JOSE PARANGUEO - 31124 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 31124 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:101, direccion:SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO CALLE PRINCIPAL POR EL MINI SUPER SAN JOSE , lon:-101.29569652, lat:20.41259106}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 39850 | 39850 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539083 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS SOSAS - 31237 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 31237 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:203, direccion:RANCHO DE LOS SOSAS, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE DA ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-101.12840932, lat:20.45462607}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539084 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL PITAHAYO - 31293 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 31293 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:104, direccion:SAN ISIDRO DE PITAHAYO, VALLE DE SANTIAGO CALLES VARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.13280553, lat:20.47683544}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539085 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE SANTIAGO GTO, EN LA LOCALIDAD POZO DE PARANGUEO - 31321 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 31321 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:72, direccion:POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO COLINDANCIA CON CALLE OBREGON Y LIBERTAD, lon:-101.25062634, lat:20.38385768}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539086 | Proyecto de inversión | 41058.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41058.04, modificado:41057.92}} | CONTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DE SANTA MARIA - 32783 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 32783 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:BELLA VISTA DE SANTA MARÍA, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA MANZANA DE ABARROTES ELI (CENTRO DE LA COMUNIDAD), lon:-101.12191192, lat:20.36255276}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 41057.92 | 41057.92 | 41050.92 | 41050.92 | 41050.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-59, contratista:SERGIO BELMONTE VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:882745.28, importe_modificado:882745.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2539086/proyecto_INICIO, 2539086/proyecto_PROCESO, 2539086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250202539087 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD RANCHO GUANTES - 32818 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 32818 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:148, direccion:RANCHO DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO CALLES A UN COSTADO DE LA ENTRADA PRONCIPAL A LA LOCALIDAD, ANTES DE ACCESAR A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-101.20730329, lat:20.43847498}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539088 | Proyecto de inversión | 15972.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15972.42, modificado:15940.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE SAN GUILLERMO - 32821 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 32821 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:167, direccion:GUADALUPE DE SAN GUILLERMO, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD., lon:-101.3352889, lat:20.48736215}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 15940 | 15940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539089 | Proyecto de inversión | 63889.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63889.68, modificado:63760.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD RANCHO SECO DE GUANTES - 33041 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 33041 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:81, direccion:RANCHO SECO DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO SOBRE CALLE SOLIDARIDAD, SOBRE LA CALLE DEL TEMPLO, ANTES DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, A UN COSTADO DEL TEMPLO Y ABARROTES RV., lon:-101.20515668, lat:20.4515343}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 63760 | 63760 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202527409 | Proyecto de inversión | 23958.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23958.63, modificado:23910.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA LOCALIDAD MOGOTES DE SAN JOSE PARANGUEO - 31234 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 31234 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:57, direccion: MOGOTES DE SAN JOSÉ PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE DE ESCUELA JUSTO SIERRA , lon:-101.30583435, lat:20.41506685}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 23910 | 23910 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202527406 | Proyecto de inversión | 3158212.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3158212.15, modificado:3415070.48}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR AL R.A.F.A. EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 36072 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 36072 | S | 746 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1661.73, meta_modificada:1661.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:117, direccion:Calle LA ESCONDIDA Ejido SANTA ANA 38407 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle ESCOBAR Calle CARRETERA VALLE-CORTAZAR FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, lon:-101.11522242, lat:20.37209592}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 3415070.48 | 3415070.48 | 2107210.08 | 2107210.08 | 2107210.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-33, contratista:UP BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3415070.48, importe_modificado:3415070.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1027.0}} | {2527406/proyecto_INICIO, 2527406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Compartir en DRIVE la última estimación pagada , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:En la sección de contratos corregir la fecha de terminación conforme al convenio modificatorio (10/12/25), trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250202527408 | Proyecto de inversión | 2036122.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2036122.05, modificado:2023661.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO DE TORRES, DEL TRAMO EXISTENTE AL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 43D - 41677 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 41677 | S | 261 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.92, meta_modificada:172.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:83, direccion:Camino RANCHO VIEJO DE TORRES - CARRETERA FEDERAL 0 172 38450 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO ENTRE CARRETERA FEDERAL 43 Y EL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRETERA FEDERAL 43D , lon:-101.18244228, lat:20.27140411}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 2023661.28 | 2023661.28 | 1767334.29 | 1767334.29 | 1767334.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-19, contratista:FELIPE DE JESUS ZAMUDIO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2023661.28, importe_modificado:2023661.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.9}} | {2527408/proyecto_PROCESO, 2527408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA SIGUIENTE ESTIMACION QUE ES EL FINIQUITO TRAE EL MISMO PRIODO DE EJECUCION AL 11 DE OCTUBRE POR CONSECUENCIA NO HABRA OTRO CONVENIO DE AMPLIACION, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:La fecha del convenio modificatorio es el 11/10/25, favor de verificar si se cuenta con otro modificatorio o en su caso revisar el avance reportado., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | GUA250202527411 | Proyecto de inversión | 4477064.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4477064.23, modificado:4476325.91}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DE LA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO DEL CARMEN - 35998 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 35998 | S | 450 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:781.0, meta_modificada:781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido CERRO PRIETO DEL CARMEN 38410 CERRO PRIETO DEL CARMEN, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle AV. DEL TRABAJO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL MIGUEL HIDALGO, , lon:-101.31517678, lat:20.52146368}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 4476325.91 | 4476325.91 | 2756310.06 | 2756310.06 | 2756310.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2025-42, contratista:JOSE JESUS CORTES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:4476325.91, importe_modificado:4476325.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:481.0}} | {2527411/proyecto_INICIO, 2527411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ADJUNTO EL CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:La fecha de termino del contrato es el 1/11/25. Dado que aún se reporta en ejecución, anexar al final del contrato original el convenio modificatorio en tiempo y corregir el dato de fecha de conclusión en la sección de contratos conforme el modificatorio., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | GUA250302565497 | Proyecto de inversión | 2969162.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2969162.67, modificado:2968765.37}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN EL CAMINO DE RANCHO DE GUADALUPE- SAN FRANCISCO JAVIER EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO JAVIER - 54379 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 54379 | S | 154 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:99, direccion:Camino / Terracería RANCHO SAN FRANCISCO JAVIER - RANCHO DE GUADALUPE 0 460 38410 SAN FRANCISCO JAVIER (RANCHO GRANDE), VALLE DE SANTIAGO CAMINO DE TERRACERIA QUE COMUNICA A LAS DOS COMUNIDADES , lon:-101.38132839, lat:20.43635749}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 2968765.37 | 2968765.37 | 1706794.1 | 1706794.1 | 1706794.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-55, contratista:ALFONSO FIGUEROA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2968765.37, importe_modificado:2968765.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {2565497/proyecto_PROCESO, 2565497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565498 | Proyecto de inversión | 23958.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23958.63, modificado:23910.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA 11042019 - 52281 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 52281 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:109, direccion:SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS), VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA PRINCIPAL DE BENITO JUAREZ A LA ALTURA DE DEL PREESCOLAR, SE ENCUENTRAN DOS CALENTADORES Y SOBRE ESA MISMA EN EL CALLEJON MIGUEL HIDALGO ANTES DE LA CUADRA PARA LA IGL, lon:-101.42997162, lat:20.34770461}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 23910 | 23910 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565499 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLORES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MOGOTES 110420103 - 54103 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 54103 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:103, direccion:SAN ISIDRO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO EN LA MANZANA DE LA CAPILLA, lon:-101.27540432, lat:20.42332107}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565500 | Proyecto de inversión | 125656.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125656.91, modificado:125626.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNCIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; EN VARIAS LOCALIDADES, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO DE GUANTES 110420081 - 56624 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 56624 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:81, direccion:RANCHO SECO DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO EL CUARTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO PRIVADA UNICA EN LA PARTE TRASERA DE LA IGLESIA DE GUADALUPE., lon:-101.20573973, lat:20.45148027}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 125626.03 | 125626.03 | 125620.03 | 125620.03 | 125620.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-53, contratista:JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1884390.56, importe_modificado:1949496.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2565500/proyecto_PROCESO, 2565500/proyecto_INICIO, 2565500/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:En la sección de contratos corregir el monto modificado conforme el convenio modificatorio $1,949,496.9; si la obra se encuentra concluida capturar la liga del acta y actualizar el estatus de contrato a terminado, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:DADO QUE SE REPORTA UN % DE AVANCE DE 100 ES NECESARIO QUE SE CAPTURE LA LIGA DEL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE TERMINO Y SE ACTUALICE EL ESTATUS DEL CONTRATO A TERMINADO , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GUA250302565501 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COLONIA SAN JUAN 110420001 - 54085 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 54085 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO EL PRIMERO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LAS CUADRAS GUADALUPE VICTORIA Y PRIMAVERA EN CALLE DE TERRACERIA A LA ALTURA DEL CERRITO. DOS UBICADOS EN CALLE ANCHA DE PRINCIPAL DE LA HOYA A MITAD UNA CU, lon:-101.20463139, lat:20.37860888}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565502 | Proyecto de inversión | 10264.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10264.5, modificado:10264.48}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO DE GUANTES 110420081 - 53058 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53058 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:81, direccion:RANCHO SECO DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO POR EL TEMPLO A LA VIRGEN DE GUADALUPE., lon:-101.20566764, lat:20.4511988}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 10264.48 | 10264.48 | 10260.48 | 10260.48 | 10260.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-59, contratista:SERGIO BELMONTE VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:882745.28, importe_modificado:882745.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2565502/proyecto_INICIO, 2565502/proyecto_FIN, 2565502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565503 | Proyecto de inversión | 980279.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980279.52, modificado:962271.31}} | REHABILITACION DE BACHEO PROFUNDO CON MEZCLA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE SAN ANDRES - 57225 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 57225 | S | 278 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.0, meta_modificada:1038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:73, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PRESA DE SAN ANDRES - COL. BENITO JUAREZ 2 600 38430 PRESA DE SAN ANDRÉS, VALLE DE SANTIAGO ENTRONQUE CARRETERA VALLE-HUANIMARO, CARRETERA HACIA CERRO BLANCO, lon:-101.2767443, lat:20.38018772}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 962271.31 | 962271.31 | 962270.31 | 962270.31 | 962270.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-LS-2025-36, contratista:CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:4448105.54, importe_modificado:3614576.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.0}} | {2565503/proyecto_INICIO, 2565503/proyecto_FIN, 2565503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:1) corregir el dato de monto del contrato conforme el original (4,448,105.54). 2) capturar la liga del documento de termino (acta entrega) y actualizar el estatus del contrato a terminado, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565504 | Proyecto de inversión | 594372.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594372.35, modificado:601644.31}} | REHABILITACION DE BACHEO PROFUNDO CON MEZCLA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD DE PLAZA VIEJA - 58270 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 58270 | S | 264 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.32, meta_modificada:1.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:68, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PLAZA VIEJA - CARR. VALLE-HUANIMARO 1 32 38443 PLAZA VIEJA, VALLE DE SANTIAGO CARRETERA QUE CONECTA A PLAZA VIEJA CON EL ENTRONQUE A LA CARRETERA VALLE HUANIMARO , lon:-101.39015744, lat:20.37338174}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 601644.31 | 601644.31 | 601640.31 | 601640.31 | 601640.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-LS-2025-36, contratista:CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:4448105.54, importe_modificado:3614576.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.32}} | {2565504/proyecto_INICIO, 2565504/proyecto_FIN, 2565504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:1) corregir el dato de monto del contrato conforme el original (4,448,105.54). 2) capturar la liga del documento de termino (acta entrega) y actualizar el estatus del contrato a terminado , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565505 | Proyecto de inversión | 30793.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30793.53, modificado:30793.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN VARIAS LOCALIDADES EL LA LOCALIDAD SABINO DE SANTA ROSA 110420089 - 56560 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 56560 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:89, direccion:SABINO DE SANTA ROSA, VALLE DE SANTIAGO LOS PISOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, A 3 CUADRAS APROX. TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD. , lon:-101.11942448, lat:20.41791574}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 30793.44 | 30793.44 | 30790.44 | 30790.44 | 30790.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-58, contratista:ROBERTO LESSO ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:862216.32, importe_modificado:862216.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2565505/proyecto_PROCESO, 2565505/proyecto_INICIO, 2565505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AUN FALTA TRAMITAR LA ULTIMA ESTIMACION EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL ACTA ENTREGA MISMA QUE ESTA EN REVISION PARA SU PAGO, EN ESTA ACTA SE ENCUENTRAN TODOS LOS FOLIOS ASIGANADOS A ESTE CONTRATO DE PISO FIRME, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:PARA CONCLUIR EL FOLIO CON UN 100% DE AVANCE ES NECESARIO QUE SE AGRGUE EL ACTA ENTREGA. EN CASO DE NO CONTAR CON ELLA REVISAR EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250302565506 | Proyecto de inversión | 15972.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15972.42, modificado:15940.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA PALIZADA - 54063 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 54063 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:61, direccion:Calle NORTE Rancho LA PALIZADA 38406 LA PALIZADA, VALLE DE SANTIAGO LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN EN LA CALLE QUE DA SALIDA EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DEL PITAHAYO., lon:-101.14423902, lat:20.47354212}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 15940 | 15940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565507 | Proyecto de inversión | 15972.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15972.42, modificado:15940.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SAN GUILLERMO. - 54154 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 54154 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:220, direccion:Rancho SAN JUANITO DE GUILLERMO (SAN MARTIN) 38405 SAN JUANITO DE SAN GUILLERMO (SAN MARTÍN), VALLE DE SANTIAGO LOS DOS CALENTADORES SE ENCUENTRA CADA UNO EN LAS UNICAS DOS CALLES QUE TIENE LA LOCALIDAD, lon:-101.34578704, lat:20.52777907}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 15940 | 15940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565508 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA GUANTES 110420033 - 52096 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 52096 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:33, direccion:COLONIA NUEVA DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO EL PRIMERO SE ENCUNETRA POR LA PRINCIPAL BENITO JUARES A LA ALTURA DE LA AV. MIGUEL HIDALGO. Y UNO AL FINAL DE LA CALLE EN CALLEJON DE TERRACERIA DOS SOBRE LA NAJADA HIDALGO HACIA EL SUR, lon:-101.19966273, lat:20.46982809}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565509 | Proyecto de inversión | 15972.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15972.42, modificado:15940.0}} | EQUIPAMENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; EN LA LOCALIDAD DE EL PITAHAYO 110420067 - 53166 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53166 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:67, direccion:EL PITAHAYO, VALLE DE SANTIAGO LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN ENTRE EMILIANO ZAPATA, PERPENDICULAR CON FRANCISCO VILLA ENTRANDO POR LA PRINCIPAL , lon:-101.13552629, lat:20.47349445}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 15940 | 15940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565511 | Proyecto de inversión | 30793.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30793.53, modificado:30793.44}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; EN LA LOCALIDAD DE EL ARMADILLO 110420004 - 52321 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 52321 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:EL ARMADILLO, VALLE DE SANTIAGO POR LA TELESECUNDARIA Y POR LA CAPILLA DE SAN NICOLAS., lon:-101.22630254, lat:20.28378154}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 30793.44 | 30793.44 | 30790.44 | 30790.44 | 30790.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-58, contratista:ROBERTO LESSO ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:862216.32, importe_modificado:862216.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2565511/proyecto_PROCESO, 2565511/proyecto_FIN, 2565511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AUN FALTA TRAMITAR LA ULTIMA ESTIMACION EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL ACTA ENTREGA MISMA QUE ESTA EN REVISION PARA SU PAGO, EN ESTA ACTA SE ENCUENTRAN TODOS LOS FOLIOS ASIGANADOS A ESTE CONTRATO DE PISO FIRME, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:PARA CONCLUIR EL FOLIO CON UN 100% DE AVANCE ES NECESARIO QUE SE AGRGUE EL ACTA ENTREGA. EN CASO DE NO CONTAR CON ELLA REVISAR EL AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250302565512 | Proyecto de inversión | 75983.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75983.59, modificado:74958.13}} | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES - 51904 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 51904 | S | 523 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:80, direccion:Ninguno CARRETERA A LOMA TENDIDA Ejido RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES 38430 RANCHO NUEVO DE SAN ANDRÉS, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Ninguno CARRETERA A LOMA TENDIDA Y Calle ILUSION Calle REVOLUCION SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDA, lon:-101.28635522, lat:20.37641984}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 74958.13 | 74958.13 | 52356.33 | 52356.33 | 52356.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-39, contratista:ROBERTO SANTOYO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1242642.1, importe_modificado:1287642.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2565512/proyecto_INICIO, 2565512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ES UN CONTRATO EN EL CUAL SE INCLUYEN VARIAS COMUNIDADES, EL AVANCE FISICO REGISTRADO ES DE ACUERDO AL TOTAL CONTRATO Y NO POR COMUNIDAD, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:1) En la sección de contratos corregir el monto del contrato conforme el original (1,242,642.1), en el campo de monto modificado mantener el monto conforme el modificatorio. 2) La fecha de conclusión del contrato conforme al convenio modificatorio es del 3/11/25. Dado que ya se exceden los 45 días naturales, revisar el estatus del proyecto y, en su caso, anexar el nuevo convenio modificatorio en tiempo y corregir el dato de fecha de conclusión en la sección de contratos., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:Favor de revisar la meta física y su avance dado que se documenta en términos unitarios. Aclarar lo que corresponda a nivel de comentario del capturista, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs3: {observación:IGUALAR EL MONTO DEVENGADO AL PAGADO, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250302565513 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD GUARAPO - 51983 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 51983 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:34, direccion:Calle LOPEZ MATEOS 119 Rancho GUARAPO GUARAPO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle MORELOS Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle FRANCISCO I. MADERO LOS CALENTADORES SE ENCONTRARAN SOBRE LA VIALIDAD LOPEZ MATEO POR LA TIENDA DON EFREN Y UNO MAS , lon:-101.41125726, lat:20.38333393}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565514 | Proyecto de inversión | 10264.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10264.51, modificado:10264.48}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EL LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE SAN VICENTE 110420128 - 59152 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 59152 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:128, direccion:ZAPOTE DE SAN VICENTE, VALLE DE SANTIAGO AL ESTE DE LA COMUNIDA EN LA MANZANA CON CALLES A CUAHUTEMOC, YA SON CALLES A TERRACERIA CON UBICACION DE DOS CUADRAS ARRIBA DEL OJO DE AGUA, lon:-101.23508073, lat:20.43932342}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 10264.48 | 10264.48 | 10260.48 | 10260.48 | 10260.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-58, contratista:ROBERTO LESSO ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:862216.32, importe_modificado:862216.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2565514/proyecto_PROCESO, 2565514/proyecto_FIN, 2565514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AUN FALTA TRAMITAR LA ULTIMA ESTIMACION EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL ACTA ENTREGA MISMA QUE ESTA EN REVISION PARA SU PAGO, EN ESTA ACTA SE ENCUENTRAN TODOS LOS FOLIOS ASIGANADOS A ESTE CONTRATO DE PISO FIRME, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:PARA CONCLUIR EL FOLIO CON UN 100% DE AVANCE ES NECESARIO QUE SE AGRGUE EL ACTA ENTREGA. EN CASO DE NO CONTAR CON ELLA REVISAR EL AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250302565515 | Proyecto de inversión | 383490.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383490.9, modificado:370564.0}} | REHABILITACION DE BACHEO PROFUNDO CON MEZCLA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COLONIA SAN JUAN - 103730 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 103730 | S | 154 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Camino COLONIA SAN JUAN - BOULEVARD NEZAHUALCOYOTL 0 68 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO CAMINO QUE CRUZA LA COLONIA SAN JUAN HASTA LLEGAR AL BOULEVARD NEZAHUALCOYOTL, lon:-101.20429882, lat:20.372884}} | 2025-09-15 | 2025-12-16 | 370564 | 370564 | 370564 | 247722.03 | 247722.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-61, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:887987.05, importe_modificado:887987.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.5}} | {2565515/proyecto_PROCESO, 2565515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565516 | Proyecto de inversión | 15972.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15972.42, modificado:15940.1}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE MOSQUEDA 110420242 - 53021 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53021 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:60, direccion:NORIA DE MOSQUEDA, VALLE DE SANTIAGO por la calle de la purificadora de agua biowater, lon:-101.34792791, lat:20.47632658}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 15940.1 | 15940.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565517 | Proyecto de inversión | 39931.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39931.05, modificado:39850.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE LA BARQUILLA 110420005 - 53943 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53943 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:LA BARQUILLA, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE VIENE DE LA CARRETERA DE GUARAPO, A LA ALTURA DE LA TERECER CUADRA SE ENCUENTRAN DOS, EL TERCERO ESTÁ UBICADO EN EL ULTIMO MANZANO HACIA EL ESTE DE DICHA COMUNIDAD. EN E, lon:-101.44046013, lat:20.33592354}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 39850 | 39850 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565518 | Proyecto de inversión | 125656.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125656.91, modificado:145916.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE ARACEO 1104200500001 - 58468 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 58468 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:ENTRE Calle SANTA FE Y Calzada 16 DE SEPTIEMBRE EL CUARTO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA URIANGATO-VALLE DE SANTIAGO EN LA INTERSECCIÓN CON CALLE SANTA FE., lon:-101.18555199, lat:20.30928331}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 145916.63 | 145916.63 | 145910.63 | 145910.63 | 145910.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-53, contratista:JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1884390.56, importe_modificado:1949496.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2565518/proyecto_PROCESO, 2565518/proyecto_INICIO, 2565518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:En la sección de contratos corregir el monto modificado conforme el convenio modificatorio $1,949,496.9; si la obra se encuentra concluida capturar la liga del acta y actualizar el estatus de contrato a terminado , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565519 | Proyecto de inversión | 125656.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125656.91, modificado:125626.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE PANTOJA 110420093 - 53586 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53586 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:93, direccion:SAN ANTONIO DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle RIO LERMA Y Calle LAS MARAVILLAS ESTA DENTRO DE DOS PRIVADAS SOBRE LA CALLE MARAVILLAS SOBRE UNA CURVATURA, lon:-101.37838757, lat:20.41359741}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 125626.03 | 125626.03 | 125620.03 | 125620.03 | 125620.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-53, contratista:JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1884390.56, importe_modificado:1949496.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2565519/proyecto_INICIO, 2565519/proyecto_FIN, 2565519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Igualar el monto modificado al comprometido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:En la sección de contratos corregir el monto modificado conforme el convenio modificatorio $1,949,496.9; si la obra se encuentra concluida capturar la liga del acta y actualizar el estatus de contrato a terminado , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565520 | Proyecto de inversión | 292478.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117035.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175442.28, modificado:174987.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD DE MOLINITO DE TERAN - 56117 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 56117 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:210, direccion:Camino / Terracería EL MOLINITO - PARCELAS DE EL MOLINITO 1 20 38426 EL MOLINITO, VALLE DE SANTIAGO COMUNICA A LA COMUNIDAD DE EL MOLINITO CON LAS PARCELAS , lon:-101.11229854, lat:20.46506659}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 174987.28 | 174987.28 | 174980.28 | 174980.28 | 174980.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-38, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1994062.85, importe_modificado:1994062.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2565520/proyecto_INICIO, 2565520/proyecto_PROCESO, 2565520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Si la obra se encuentra concluida capturar la liga del acta entrega y cambiar el estatus del contrato a terminado. Caso contrario adjuntar al final del contrato original el convenio modificatorio en tiempo dado que la fecha de conclusión es del 26/09/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Si la obra se encuentra concluida revisar que se igualen todos los momentos contables (desde el modificado hasta el pagado) conforme al monto ejercido para esta obra , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565521 | Proyecto de inversión | 194540.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77845.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116694.48, modificado:116335.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD CHARCO DE PANTOJA - 56118 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 56118 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:25, direccion:Camino / Terracería CHARCO DE PANTOJA - BOTIJA 1 0 38440 CHARCO DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO CAMINO SACA COSECHAS QUE UNE A LAS DOS COMUNIDADES , lon:-101.35408573, lat:20.38903027}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 116335.8 | 116335.8 | 116330.8 | 116330.8 | 116330.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-38, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1994062.85, importe_modificado:1994062.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2565521/proyecto_INICIO, 2565521/proyecto_PROCESO, 2565521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Capturar la liga del acta entrega y cambiar el estatus del contrato a terminado., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:En la sección de DESARROLLO presentar una fotografía en la que se aprecie la ejecución de la obra, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565522 | Proyecto de inversión | 194540.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77845.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116694.48, modificado:116335.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD BOTIJA - 56119 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 56119 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:Camino / Terracería BOTIJA - CHARCO DE PANTOJA 1 0 38440 BOTIJA, VALLE DE SANTIAGO CAMINO SACA COSECHAS QUE UNE A LAS DOS COMUNIDADES , lon:-101.36288146, lat:20.3641713}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 116335.8 | 116335.8 | 116330.8 | 116330.8 | 116330.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-38, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1994062.85, importe_modificado:1994062.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2565522/proyecto_INICIO, 2565522/proyecto_FIN, 2565522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Capturar la liga del acta entrega y cambiar el estatus del contrato a terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565523 | Proyecto de inversión | 358968.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143642.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215326.33, modificado:215264.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD EL ARMADILLO - 56121 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 56121 | S | 239 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.97, meta_modificada:2.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:Camino / Terracería EL ARMADILLO - MAGDALENA DE ARACEO 2 97 38454 EL ARMADILLO, VALLE DE SANTIAGO CAMINO SACA COSECHAS QUE VA DESDE LA COMUNIDAD DEL ARMADILLO A MAGDALENA DE ARACEO , lon:-101.22620643, lat:20.28306346}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 215264.99 | 215264.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-38, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1994062.85, importe_modificado:1994062.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2565523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Favor de revisar avance físico y financiero. El resto de folios asociados a este contrato se reportan concluidos., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Si la obra se encuentra concluida capturar la liga del acta entrega y cambiar el estatus del contrato a terminado. Caso contrario adjuntar al final del contrato original el convenio modificatorio en tiempo dado que la fecha de conclusión es del 26/09/25 , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565524 | Proyecto de inversión | 358968.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143642.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215326.34, modificado:215264.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD MAGDALENA DE ARACEO - 56125 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 56125 | S | 239 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.98, meta_modificada:2.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:Camino / Terracería MAGDALENA DE ARACEO - EL ARMADILLO 2 98 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO CAMINO SACA COSECHAS QUE VA DESDE LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO A EL ARMADILLO, lon:-101.18412662, lat:20.3088146}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 215264.98 | 215264.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-38, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1994062.85, importe_modificado:1994062.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2565524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico-financiero; el resto de folios asociados a este contrato se reportan concluidos, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Si la obra se encuentra concluida capturar la liga del acta entrega y cambiar el estatus del contrato a terminado. Caso contrario adjuntar al final del contrato original el convenio modificatorio en tiempo dado que la fecha de conclusión es del 26/09/25 , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565525 | Proyecto de inversión | 175385.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70180.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105204.38, modificado:104263.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE LA JAULILLA ENTRONQUE CON CARRETRA RAMAL A JICAMAS - 56127 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 56127 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:42, direccion:Camino / Terracería CARRETERA RAMAL A JICAMAS - PARCELAS DE LA JAULILLA 0 92 38445 LA JAULILLA, VALLE DE SANTIAGO LAS PARCELAS SE ENCUENTRAN PASANDO EL ENTROQUE A LA COMUNIDAD DE EL CHIQUEO , lon:-101.34110088, lat:20.33159915}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 104263.49 | 104263.49 | 104260.49 | 104260.49 | 104260.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-38, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1994062.85, importe_modificado:1994062.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.0}} | {2565525/proyecto_INICIO, 2565525/proyecto_PROCESO, 2565525/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Capturar la liga del acta entrega y cambiar el estatus del contrato a terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565526 | Proyecto de inversión | 11183468.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4985937.39, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6197531.34, modificado:6148735.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE ARACEO, EN LA CALLE MORELOS Y AZTECAS - 56167 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 56167 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4642.62, meta_modificada:4642.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:Calle MORELOS Y AZTECAS Ejido MAGDALENA DE ARACEO 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle C. INDEPENDENCIA Y Calle CONTINUA AZTECAS Calle SANTA FE LA CALLE INICIA EN EL CRUCE CON LA C. INDEPENDENCIA Y TERMINA EN E, lon:-101.17743063, lat:20.31098925}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 6148735.46 | 6148735.46 | 6095193.75 | 6095193.75 | 6095193.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2025-32, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1.099880047E7, importe_modificado:1.099880047E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4602.0}} | {2565526/proyecto_PROCESO, 2565526/proyecto_FIN, 2565526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:1) Igualar el monto MODIFICADO al COMPROMETIDO. 2) Revisar el monto DEVENGADO, EJERCIDO y PAGADO conforme la última estimación pagada y conforme a la proporción porcentual correspondiente al FAISMUN (55.41%). 3) El avance físico difiere de la estimación, revisar., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:La fecha de termino del contrato es el 17/11/25. Dado que aún se reporta en ejecución, anexar al final del contrato original el convenio modificatorio en tiempo y corregir el dato de fecha de conclusión en la sección de contratos conforme el modificatorio., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:NO SE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN, SE REITERA., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250302565527 | Proyecto de inversión | 125656.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62828.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62828.46, modificado:62813.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; EN LA LOCALIDAD DE RANCHOS UNIDOS - 55516 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 55516 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:82, direccion:RANCHOS UNIDOS, VALLE DE SANTIAGO LA CALLE LATERAL A LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-101.21027368, lat:20.34065848}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 62813.07 | 62813.07 | 62810.07 | 62810.07 | 62810.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-53, contratista:JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1884390.56, importe_modificado:1949496.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2565527/proyecto_PROCESO, 2565527/proyecto_FIN, 2565527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:En la sección de contratos corregir el monto modificado conforme el convenio modificatorio $1,949,496.9; si la obra se encuentra concluida capturar la liga del acta y actualizar el estatus de contrato a terminado , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565528 | Proyecto de inversión | 206185.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82505.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123680.14, modificado:123184.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL - 57766 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 57766 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:95, direccion:Camino / Terracería SAN CRISTOBAL - CARRETERA A HUANIMARO 1 0 38446 SAN CRISTÓBAL, VALLE DE SANTIAGO ENTRONCA CON EL PUENTE DE LA CARRETERA A HUANIMARO , lon:-101.39739464, lat:20.39128572}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 123184.64 | 123184.64 | 123180.64 | 123180.64 | 123180.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-38, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1994062.85, importe_modificado:1994062.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2565528/proyecto_PROCESO, 2565528/proyecto_FIN, 2565528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Capturar la liga del acta entrega y cambiar el estatus del contrato a terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565529 | Proyecto de inversión | 218172.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87302.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130870.19, modificado:130401.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PANTOJA - 57789 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 57789 | S | 12 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.03, meta_modificada:1.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:93, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO DE PANTOJA - CARR.CHARCO DE PANTOJA-SAN FRANCISCO 1 3 38446 SAN ANTONIO DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO CAMINO SACA COSECHAS QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE PANTOJA CON LA CARRETERA CHAR, lon:-101.37343127, lat:20.41444015}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 130401.92 | 130401.92 | 130395.92 | 130395.92 | 130395.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-38, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1994062.85, importe_modificado:1994062.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.03}} | {2565529/proyecto_INICIO, 2565529/proyecto_FIN, 2565529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Capturar la liga del acta entrega y cambiar el estatus del contrato a terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565530 | Proyecto de inversión | 30793.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30793.53, modificado:30793.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN DE ARRIBA 110420107 - 56461 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 56461 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:107, direccion:SAN JOAQUÍN, VALLE DE SANTIAGO LOS TRES CALENTADORES SE ECUENTRAN EN LA ZONA SUR DE LA COMUNIDAD EN DIRECCIÓN A POZO DE AROSTEGUI, UNO EN EL UNICO CAMINO DE LA DERECHA Y DOS MAS SOBRE EL CAMINO SALIDA DE LA COMUNIDAD YA EN DIRECCI, lon:-101.14451316, lat:20.3716451}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 30793.44 | 30793.44 | 30790.44 | 30790.44 | 30790.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-59, contratista:SERGIO BELMONTE VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:882745.28, importe_modificado:882745.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2565530/proyecto_FIN, 2565530/proyecto_INICIO, 2565530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565531 | Proyecto de inversión | 71851.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71851.5, modificado:71851.36}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA 110420119 - 52691 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 52691 | S | 21 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:119, direccion:SANTA CATARINA, VALLE DE SANTIAGO POR EL SALON DE FIESTAS LOS 3 POTRILLOS , lon:-101.41246979, lat:20.38105137}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 71851.36 | 71851.36 | 71850.36 | 71850.36 | 71850.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-59, contratista:SERGIO BELMONTE VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:882745.28, importe_modificado:882745.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2565531/proyecto_FIN, 2565531/proyecto_INICIO, 2565531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565533 | Proyecto de inversión | 47917.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47917.26, modificado:47820.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA LOCALIDAD CERRO COLORADO - 55404 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 55404 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:CERRO COLORADO, VALLE DE SANTIAGO LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDOS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, 20 DE NOV, ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE PARALELA A ESTAS DOS (SIN NOMBRE)., lon:-101.32383974, lat:20.40184827}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 47820 | 47820 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565534 | Proyecto de inversión | 552430.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552430.76, modificado:533376.69}} | REHABILITACION DE BACHEO PROFUNDO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD DE SANABRIA - 41685 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 41685 | S | 340 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:91, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA VALLE-HUANIMARO - SANABRIA 2 0 38443 SANABRIA, VALLE DE SANTIAGO ENTRONQUE CON LA CARRETERA VALLE HUANIMARO A SANABRIA, lon:-101.37424139, lat:20.37002868}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 533376.69 | 533376.69 | 482742.48 | 482742.48 | 482742.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-LS-2025-36, contratista:CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:4448105.54, importe_modificado:3614576.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.3}} | {2565534/proyecto_INICIO, 2565534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Favor de revisar el avance físico-financiero dado que el resto de folios asociados a este contrato se reportan como concluidos., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:1) corregir el dato de monto del contrato conforme el original (4,448,105.54). 2) capturar la liga del documento de termino (acta entrega) y actualizar el estatus del contrato a terminado , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565535 | Proyecto de inversión | 47917.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47917.26, modificado:47820.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO 110420009 - 53178 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53178 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:Avenida VALLE DE SANTIAGO Ejido EL PITAHAYO 38426 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Avenida VALLE DE SANTIAGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle LIBERTAD SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA VALLE DE SANTIAGO, lon:-101.24704719, lat:20.35176372}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 47820 | 47820 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565536 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; EN LA LOCALIDAD DE LAS LIEBRE 110420046 - 54516 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 54516 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:46, direccion:LAS LIEBRES, VALLE DE SANTIAGO POR LA CALLE DE ATRAS DE LA TECNICA 31, lon:-101.14362884, lat:20.46722326}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565537 | Proyecto de inversión | 238410.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238410.88, modificado:240919.89}} | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA COMUNIDAD LA ENMARAÑADA - 51868 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 51868 | S | 353 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:31, direccion:Calle ZARAGOZA Colonia LA ENMARAÑADA 38427 LA ENMARAÑADA, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle POZO Y Calle BUGANBILIAS Calle CLAVELES SE ENCUENTRA DONDE ESTA EL TANQUE ELEVADO DE AGUA, lon:-101.1117411, lat:20.41545975}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 240919.89 | 240919.89 | 164621.91 | 164621.91 | 164621.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-40, contratista:MANUEL ORTEGA CERRATO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1638674.89, importe_modificado:1688674.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.3}} | {2565537/proyecto_INICIO, 2565537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:1) En la sección de contratos corregir el monto del contrato conforme el original (1,638,674.89), en el campo de monto modificado mantener el monto conforme el modificatorio. 2) En la sección de contratos corregir la fecha de termino conforme el modificatorio en tiempo 28/12/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | GUA250302565538 | Proyecto de inversión | 3033174.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3033174.48, modificado:2989998.55}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGO LIRA - 55679 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 55679 | S | 3450 | 2375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1164.27, meta_modificada:1164.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle LUCAS FLORES Colonia MIRAVALLE 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle FCO. GONZALEZ BOCANEGRA Y Calle JUAN BRAVO Calle PLAN DE AYALA UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGO GARCIA LIRA , lon:-101.19515768, lat:20.38721824}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 2989998.55 | 2989998.55 | 1104106.78 | 1104106.78 | 1104106.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-45, contratista:MANUEL CORONA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2989998.55, importe_modificado:2989998.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {2565538/proyecto_INICIO, 2565538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:La fecha de termino del contrato es el 12/10/25. Dado que aún se reporta en ejecución, anexar al final del contrato original el convenio modificatorio en tiempo y corregir el dato de fecha de conclusión en la sección de contratos conforme el modificatorio., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | GUA250302565539 | Proyecto de inversión | 20529.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20529.02, modificado:20528.96}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE GARMA 110420121 - 59856 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 59856 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:121, direccion:Calle del rosal SAN VICENTE DE GARMA (GARMA), VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle violeta Y Calle vicente guerrero Calle principal de la comunidad por primaria José maría Morelos, lon:-101.21138777, lat:20.42775025}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 20528.96 | 20528.96 | 20520.96 | 20520.96 | 20520.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-58, contratista:ROBERTO LESSO ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:862216.32, importe_modificado:862216.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2565539/proyecto_INICIO, 2565539/proyecto_FIN, 2565539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AUN FALTA TRAMITAR LA ULTIMA ESTIMACION EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL ACTA ENTREGA MISMA QUE ESTA EN REVISION PARA SU PAGO, EN ESTA ACTA SE ENCUENTRAN TODOS LOS FOLIOS ASIGANADOS A ESTE CONTRATO DE PISO FIRME, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:PARA CONCLUIR EL FOLIO CON UN 100% DE AVANCE ES NECESARIO QUE SE AGRGUE EL ACTA ENTREGA. EN CASO DE NO CONTAR CON ELLA REVISAR EL AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250302565540 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS QUIRICEO 110420116 - 53988 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53988 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:116, direccion:SAN NICOLÁS QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.28886773, lat:20.45307553}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565541 | Proyecto de inversión | 20529.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20529.02, modificado:20528.96}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD HOYA DE ESTRADA 110420036 - 57886 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 57886 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:36, direccion:HOYA DE ESTRADA, VALLE DE SANTIAGO LA COMUNIDAD CUANTA CON DOS CALLEJONES, EL PRIMERO SE ENCUENTRA SOBRE EL PRIMER, EL MAS CORTO, EL SEGUNDO SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA MANZANA HACIA EL ESTE , lon:-101.22857781, lat:20.39265806}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 20528.96 | 20528.96 | 20520.96 | 20520.96 | 20520.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-58, contratista:ROBERTO LESSO ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:862216.32, importe_modificado:862216.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2565541/proyecto_PROCESO, 2565541/proyecto_FIN, 2565541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AUN FALTA TRAMITAR LA ULTIMA ESTIMACION EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL ACTA ENTREGA MISMA QUE ESTA EN REVISION PARA SU PAGO, EN ESTA ACTA SE ENCUENTRAN TODOS LOS FOLIOS ASIGANADOS A ESTE CONTRATO DE PISO FIRME, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:PARA CONCLUIR EL FOLIO CON UN 100% DE AVANCE ES NECESARIO QUE SE AGRGUE EL ACTA ENTREGA. EN CASO DE NO CONTAR CON ELLA REVISAR EL AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250302565542 | Proyecto de inversión | 847278.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847278.58, modificado:845262.07}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE ARACEO, EN EL CAMINO DE ACCESO. - 99648 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 99648 | S | 1145 | 764 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:709.04, meta_modificada:709.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:106, direccion:Calle RAMAL A SAN JERÓNIMO Pueblo SAN JERÓNIMO DE ARACEO 38455 SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle CARR. MORELIA-SALAMANCA Y Calle PINO SUAREZ ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE DE ACCESO PARA LA COMUNIDAD, lon:-101.18317326, lat:20.32841719}} | 2025-09-15 | 2025-12-16 | 845262.07 | 845262.07 | 253820.78 | 253820.78 | 253820.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-63, contratista:PEBSA INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:845262.07, importe_modificado:845262.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {2565542/proyecto_INICIO, 2565542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En DESARROLLO presentar una fotografía donde se aprecie la ejecución de la obra, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | GUA250302565543 | Proyecto de inversión | 20529.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20529.02, modificado:20528.96}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD LOMA TENDIDA 110420048 - 56520 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 56520 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:48, direccion:LOMA TENDIDA, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Avenida EMILIANO ZAPATA Y Avenida LÓPEZ MATEOS Avenida BENITO JUÁREZ LOS DOS PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN AL INICIO DE LA AV. IGNACIO ZARAGOSA Y UNO MAS EN LA AV. MIGUEL HIDALGO ESTA ÚTIMA PERPE, lon:-101.31145142, lat:20.3752761}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 20528.96 | 20528.96 | 20520.96 | 20520.96 | 20520.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-59, contratista:SERGIO BELMONTE VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:882745.28, importe_modificado:882745.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2565543/proyecto_FIN, 2565543/proyecto_PROCESO, 2565543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565544 | Proyecto de inversión | 15972.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15972.42, modificado:15940.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DE ANDARACUA 110420023 - 53135 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53135 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:23, direccion:CUADRILLA DE ANDARACUA, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE AV. JUAREZ , lon:-101.17157006, lat:20.27284002}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 15940 | 15940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565545 | Proyecto de inversión | 47917.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47917.26, modificado:47820.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA LOCALIDAD QUIRICEO 110420077 - 54029 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 54029 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:77, direccion:QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO barios puntos de la localidad, lon:-101.31281836, lat:20.43833941}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 47820 | 47820 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565546 | Proyecto de inversión | 102645 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102645.0, modificado:102644.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EL LA LOCAIDAD DE COLONIA NUEVA DE GUANTES 110420033 - 57829 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 57829 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:33, direccion:COLONIA NUEVA DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN UBICADOS SOBRE TODA LA CALLE PRINCIPAL, LA MAS ANCHA A COMPARACION DE LAS DEMAS, TRES DE ELLOS ESTAN CENTRADOS A LA MITAD POR LA UGLESIA, DOS AL ESTE EN DI, lon:-101.20086436, lat:20.46840079}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 102644.8 | 102644.8 | 102640.8 | 102640.8 | 102640.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-58, contratista:ROBERTO LESSO ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:862216.32, importe_modificado:862216.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2565546/proyecto_FIN, 2565546/proyecto_PROCESO, 2565546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AUN FALTA TRAMITAR LA ULTIMA ESTIMACION EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL ACTA ENTREGA MISMA QUE ESTA EN REVISION PARA SU PAGO, EN ESTA ACTA SE ENCUENTRAN TODOS LOS FOLIOS ASIGANADOS A ESTE CONTRATO DE PISO FIRME, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:PARA CONCLUIR EL FOLIO CON UN 100% DE AVANCE ES NECESARIO QUE SE AGRGUE EL ACTA ENTREGA. EN CASO DE NO CONTAR CON ELLA REVISAR EL AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250302565547 | Proyecto de inversión | 263847.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263847.14, modificado:266156.05}} | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA COMUNIDAD LOS PATIOS - 49997 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 49997 | S | 246 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:64, direccion:Calle 5 DE MAYO Ejido LOS PATIOS 38415 LOS PATIOS, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle CONTINUACION 5 DE MAYO Calle MATAMOROS SE EN CUENTRA SOBRE LA CALLE DE ACCESO, lon:-101.29594398, lat:20.48795987}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 266156.05 | 266156.05 | 243736.3 | 243736.3 | 243736.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-39, contratista:ROBERTO SANTOYO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1242642.1, importe_modificado:1287642.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.31}} | {2565547/proyecto_INICIO, 2565547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:1) En la sección de contratos corregir el monto del contrato conforme el original (1,242,642.1), en el campo de monto modificado mantener el monto conforme el modificatorio. 2) La fecha de conclusión del contrato conforme al convenio modificatorio es del 3/11/25. Dado que ya se exceden los 45 días naturales, revisar el estatus del proyecto y, en su caso, anexar el nuevo convenio modificatorio en tiempo y corregir el dato de fecha de conclusión en la sección de contratos., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:IGUALAR EL MONTO DEVENGADO AL PAGADO , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250302565548 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE SAN VICENTE 110420128 - 53104 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53104 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:128, direccion:ZAPOTE DE SAN VICENTE, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, TRES CUADRAS ARRIBA A MANO DERECHA, POR EL JARDIN DE NIÑOS, SOBRE LA CALLE DEL OJO DE AGUA, lon:-101.23367156, lat:20.43942301}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565549 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA LOCALIDAD EL CHIQUEO 110420028 - 54562 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 54562 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:28, direccion:EL CHIQUEO, VALLE DE SANTIAGO EN BARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.34822444, lat:20.32176483}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565550 | Proyecto de inversión | 125656.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125656.91, modificado:149499.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; EN LA LOCALIDAD DE EL ARMADILLO 110420004 - 53567 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53567 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:EL ARMADILLO, VALLE DE SANTIAGO POR LA IGLESIA, lon:-101.22631092, lat:20.2836809}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 149499 | 149499 | 149495 | 149495 | 149495 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-53, contratista:JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1884390.56, importe_modificado:1949496.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2565550/proyecto_INICIO, 2565550/proyecto_PROCESO, 2565550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:En la sección de contratos corregir el monto modificado conforme el convenio modificatorio $1,949,496.9; si la obra se encuentra concluida capturar la liga del acta y actualizar el estatus de contrato a terminado , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565551 | Proyecto de inversión | 15972.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15972.42, modificado:15940.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DEL SAUZ 110420150 - 57447 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 57447 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:150, direccion:SAN AGUSTÍN, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA ULTIMA CALLE DE LA COMUNIDAD, Y POR LA CALLE EN Y CON LAS CALLES ALDAMA Y LAS ROSAS , lon:-101.32481799, lat:20.53474934}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 15940 | 15940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565552 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD SOLIDARIDAD 110420001 - 54147 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 54147 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:272, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, VALLE DE SANTIAGO BAJANDO DE NORTE A SUR SOBRE TODA LA PRINCIPAL A ESQUINA DE LA CALLE GUANAJUATO SE ENCUENTRA EL PRIMERO, Y LOS DOS SIGUIENTES SE ENCUENTRAN UNA CUADRA ABAJO CONSECUTIVAMENTE , lon:-101.20844378, lat:20.36956749}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565553 | Proyecto de inversión | 41058.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41058.04, modificado:41057.92}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; EN LA LOCALIDAD DE EL JAHUIQUE 110420172 - 52340 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 52340 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:172, direccion:JAHUIQUES (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), VALLE DE SANTIAGO POR LA PRIMARIA Y ABARROTES JIMENA., lon:-101.19891235, lat:20.26409172}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 41057.92 | 41057.92 | 41050.92 | 41050.92 | 41050.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-58, contratista:ROBERTO LESSO ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:862216.32, importe_modificado:862216.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2565553/proyecto_PROCESO, 2565553/proyecto_FIN, 2565553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AUN FALTA TRAMITAR LA ULTIMA ESTIMACION EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL ACTA ENTREGA MISMA QUE ESTA EN REVISION PARA SU PAGO, EN ESTA ACTA SE ENCUENTRAN TODOS LOS FOLIOS ASIGANADOS A ESTE CONTRATO DE PISO FIRME, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:PARA CONCLUIR EL FOLIO CON UN 100% DE AVANCE ES NECESARIO QUE SE AGRGUE EL ACTA ENTREGA. EN CASO DE NO CONTAR CON ELLA REVISAR EL AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250302565554 | Proyecto de inversión | 71851.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71851.57, modificado:71851.36}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. LOCALIDAD RANCHO DE GUANTES, 110420148 - 57891 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 57891 | S | 21 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:148, direccion:RANCHO DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES OBREGON Y BUGANVILIA , lon:-101.20736812, lat:20.44043224}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 71851.36 | 71851.36 | 71850.36 | 71850.36 | 71850.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-58, contratista:ROBERTO LESSO ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:862216.32, importe_modificado:862216.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2565554/proyecto_FIN, 2565554/proyecto_INICIO, 2565554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AUN FALTA TRAMITAR LA ULTIMA ESTIMACION EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL ACTA ENTREGA MISMA QUE ESTA EN REVISION PARA SU PAGO, EN ESTA ACTA SE ENCUENTRAN TODOS LOS FOLIOS ASIGANADOS A ESTE CONTRATO DE PISO FIRME, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Dado el avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:PARA CONCLUIR EL FOLIO CON UN 100% DE AVANCE ES NECESARIO QUE SE AGRGUE EL ACTA ENTREGA. EN CASO DE NO CONTAR CON ELLA REVISAR EL AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250302565555 | Proyecto de inversión | 206322.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206322.79, modificado:206724.96}} | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA COMUNIDAD EL PITAHAYO. - 53436 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53436 | S | 230 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:67, direccion:Avenida VALLE DE SANTIAGO Ejido EL PITAHAYO 38426 EL PITAHAYO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Avenida VALLE DE SANTIAGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle CALLE LIBERTAD SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AVENIDA VALLE DE SANTIAGO, lon:-101.13544126, lat:20.47278975}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 206724.96 | 206724.96 | 183792.79 | 183792.79 | 183792.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-39, contratista:ROBERTO SANTOYO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1242642.1, importe_modificado:1287642.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.89}} | {2565555/proyecto_INICIO, 2565555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Favor de revisar la meta física y su avance dado que se documenta en términos unitarios. Aclarar lo que corresponda a nivel de comentario del capturista, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:1) En la sección de contratos corregir el monto del contrato conforme el original (1,242,642.1), en el campo de monto modificado mantener el monto conforme el modificatorio. 2) La fecha de conclusión del contrato conforme al convenio modificatorio es del 3/11/25. Dado que ya se exceden los 45 días naturales, revisar el estatus del proyecto y, en su caso, anexar el nuevo convenio modificatorio en tiempo y corregir el dato de fecha de conclusión en la sección de contratos., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs3: {observación:IGUALAR EL MONTO DEVENGADO AL PAGADO , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250302565556 | Proyecto de inversión | 57792.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57792.82, modificado:61274.83}} | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA COMUNIDAD CUADRILLA DE ANDARACUA - 53176 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53176 | S | 1532 | 1021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:23, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido CUADRILLA DE ANDARACUA CUADRILLA DE ANDARACUA, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle HIDALGO Y Ninguno CAMPO DEPORTIVO Ninguno CARRETERA DE ACCESO SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL CAMPO DEPOSTIVO, lon:-101.17185537, lat:20.27298817}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 61274.83 | 61274.83 | 60148.14 | 60148.14 | 60148.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-39, contratista:ROBERTO SANTOYO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1242642.1, importe_modificado:1287642.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}} | {2565556/proyecto_INICIO, 2565556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA META FISICA ES 1 Y EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL TOTAL CONTRATADO DEVIDO A QUE EN EL MISMO CONTRATO SE CONSIDERAN VARIAS COMUNIDADES POR ESO SE REGISTRA EL AVANCE GENERAL, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Favor de revisar la meta física y su avance dado que se documenta en términos unitarios. Aclarar lo que corresponda a nivel de comentario del capturista, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:1) En la sección de contratos corregir el monto del contrato conforme el original (1,242,642.1), en el campo de monto modificado mantener el monto conforme el modificatorio. 2) La fecha de conclusión del contrato conforme al convenio modificatorio es del 3/11/25. Dado que ya se exceden los 45 días naturales, revisar el estatus del proyecto y, en su caso, anexar el nuevo convenio modificatorio en tiempo y corregir el dato de fecha de conclusión en la sección de contratos., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs3: {observación:IGUALAR EL MONTO DEVENGADO AL PAGADO , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250302565557 | Proyecto de inversión | 20529.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20529.02, modificado:20528.96}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; EN LA LOCALIDAD DE CHARCO DE PARANGUEO 110420026 - 52920 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 52920 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:26, direccion:CHARCO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO POR EL PARQUE INFANTIL DE CHARCO DE PANTOJA Y BANQUERES LOS RULOS., lon:-101.34956545, lat:20.38677464}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 20528.96 | 20528.96 | 20520.96 | 20520.96 | 20520.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-59, contratista:SERGIO BELMONTE VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:882745.28, importe_modificado:882745.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2565557/proyecto_PROCESO, 2565557/proyecto_FIN, 2565557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565558 | Proyecto de inversión | 125656.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125656.91, modificado:125626.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL 110420095 - 53610 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53610 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:95, direccion:SAN CRISTÓBAL, VALLE DE SANTIAGO POR CALLE EN FORMA DE (Y) PEGANDO LAS CONTRAESQUINAS , lon:-101.39704696, lat:20.3912565}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 125626.03 | 125626.03 | 125620.03 | 125620.03 | 125620.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-53, contratista:JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1884390.56, importe_modificado:1949496.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2565558/proyecto_INICIO, 2565558/proyecto_PROCESO, 2565558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Igualar el monto modificado al comprometido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:En la sección de contratos corregir el monto modificado conforme el convenio modificatorio $1,949,496.9; si la obra se encuentra concluida capturar la liga del acta y actualizar el estatus de contrato a terminado , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565559 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD SOLEDAD ALTAMIRA 110420267 - 52198 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 52198 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:267, direccion:SOLEDAD DE ALTAMIRA, VALLE DE SANTIAGO LOS CUATRO CALENTADORES SE ENCUENTRAN EN LA ULTIMA MANZANA DELA CALLE B. JUAREZ DE NORTE A SUR, lon:-101.16363519, lat:20.4838531}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565561 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL QUIRICEO - 53111 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53111 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:113, direccion:Calle PRINCIPAL 2 Rancho SAN MANUEL QUIRICEO 38410 SAN MANUEL QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN EN COLINDANCIA CON LA CALLE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, CALLE INDEPENDENCIA, Y TIERRA BLANCA, lon:-101.25650831, lat:20.47802584}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565562 | Proyecto de inversión | 23958.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23958.63, modificado:23910.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA LOCALIDAD POTRERILLO DE TORRES. - 54872 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 54872 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:69, direccion:POTRERILLO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO DOS DE LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN EN LA PRIMER CALLE VINIENDO DE RANCHO VIEJO DE TORRES Y DOS MAS EN LA CALLE COLINDANTE PERPENDICULARMENTE., lon:-101.17883388, lat:20.26239208}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 23910 | 23910 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565563 | Proyecto de inversión | 61587.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61587.06, modificado:61586.88}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PANTOJA 110420183 - 52245 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 52245 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:183, direccion:SAN JOSÉ DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO POR LA TIENDA DE GONZALEZ CON AVENIDA DEL TRABAJO, lon:-101.40238213, lat:20.40507411}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 61586.88 | 61586.88 | 61580.88 | 61580.88 | 61580.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-59, contratista:SERGIO BELMONTE VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:882745.28, importe_modificado:882745.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2565563/proyecto_INICIO, 2565563/proyecto_PROCESO, 2565563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565564 | Proyecto de inversión | 63889.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63889.68, modificado:63760.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE PARANGUEO 11020086 - 53154 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53154 | S | 24 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE DE LA EX HACIENDA, CONTINUANDO POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LOS PINOS Y CONCLUYENDO EN LA C. INDEPENDENCIA , lon:-101.25248261, lat:20.4216254}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 63760 | 63760 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565565 | Proyecto de inversión | 51322.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51322.55, modificado:51322.4}} | CONTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE PARANGUEO - 55067 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 55067 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO LOS PISOS ESTAN SITUADOS EN DIFERENTE CALLES DE LA LOCALIDAD, 16 DE SEPTIEMBRE, CHAPULTEPEC, NARANJO Y CENTRAL, lon:-101.25509692, lat:20.42181078}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 51322.4 | 51322.4 | 51320.4 | 51320.4 | 51320.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-59, contratista:SERGIO BELMONTE VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:882745.28, importe_modificado:882745.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2565565/proyecto_FIN, 2565565/proyecto_PROCESO, 2565565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565566 | Proyecto de inversión | 15972.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15972.42, modificado:15940.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA LOCALIDAD DE EL CAÑON - 55487 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 55487 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:240, direccion:EL CAÑÓN, VALLE DE SANTIAGO LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INICIO DE LA UNICA CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, lon:-101.28466009, lat:20.472182}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 15940 | 15940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565567 | Proyecto de inversión | 641029.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641029.81, modificado:645452.25}} | REHABILITACION DE BACHEO PROFUNDO CON MEZCLA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS PARANGUEO - 57213 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 57213 | S | 1159 | 773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:115, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA VALLE-HUANIMARO - SAN NICOLAS PARANGUEO 0 90 38434 SAN NICOLÁS PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO CARRETERA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS PARANGUEO, lon:-101.25681153, lat:20.39500021}} | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 645452.25 | 645452.25 | 645450.25 | 645450.25 | 645450.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-LS-2025-36, contratista:CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:4448105.54, importe_modificado:3614576.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {2565567/proyecto_INICIO, 2565567/proyecto_FIN, 2565567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:1) corregir el dato de monto del contrato conforme el original (4,448,105.54). 2) capturar la liga del documento de termino (acta entrega) y actualizar el estatus del contrato a terminado , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565568 | Proyecto de inversión | 15972.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15972.42, modificado:15940.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE SANTIAGO GTO, EN LA LOCALIDAD LA HOYUELA 110420177 - 52035 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 52035 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:177, direccion:LA HOYUELA, VALLE DE SANTIAGO EN LA BAJADA PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA VALLE VALLE GUARAPO EN ENTRADA A DICHA LOCALIDAD EL PRIMER CALENTADOR SE ENCUENTRA CERCA DE TIENDA DE ROPA, EL SEGUNDO ESTÁ UBICADO EN EN LA CARRETERA DE TERR, lon:-101.23239025, lat:20.39920484}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 15940 | 15940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565570 | Proyecto de inversión | 15972.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15972.42, modificado:15940.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA COLONIA ISABEL LA CATOLICA 11042001 - 54504 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 54504 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA , lon:-101.17157133, lat:20.38971644}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 15940 | 15940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565571 | Proyecto de inversión | 125656.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125656.91, modificado:125626.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA 110420001 - 54984 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 54984 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle ROSALIO HERNANDEZ 12 Colonia COLONIA FRANCISCO VILLA 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle RODOLFO HERRERA Y Calle 4 DE MARZO Calle MACLOVIO HERRERA LA SEGUNDA ESQUINA A LA ENTRADA DEL PANTEON, lon:-101.20838648, lat:20.37878767}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 125626.03 | 125626.03 | 125620.03 | 125620.03 | 125620.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-53, contratista:JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1884390.56, importe_modificado:1949496.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2565571/proyecto_FIN, 2565571/proyecto_INICIO, 2565571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Igualar el monto modificado al comprometido, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:En la sección de contratos corregir el monto modificado conforme el convenio modificatorio $1,949,496.9; si la obra se encuentra concluida capturar la liga del acta y actualizar el estatus de contrato a terminado , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565572 | Proyecto de inversión | 383490.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383490.9, modificado:370564.0}} | REHABILITACION DE BACHEO PROFUNDO CON MEZCLA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COLONIA SOLIDARIDAD - 103712 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 103712 | S | 140 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:272, direccion:Camino Colonia Solidaridad - Colonia San juan 0 438 38453 COLONIA SOLIDARIDAD, VALLE DE SANTIAGO CAMINO QUE CRUZA TODA LA COLONIA SOLIDARIDAD , lon:-101.20855636, lat:20.36655849}} | 2025-09-15 | 2025-12-16 | 370564 | 370564 | 353357.24 | 353357.24 | 353357.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-61, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:887987.05, importe_modificado:887987.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.5}} | {2565572/proyecto_PROCESO, 2565572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565573 | Proyecto de inversión | 47917.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47917.26, modificado:47820.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE QUIRICEO 110420097 - 53952 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53952 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:97, direccion:SAN FELIPE QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO, CONTINUANDO EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE FRENTE, LA CALLE FRENTE AL MOLINO DE MARIA , lon:-101.28868238, lat:20.44278539}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 47820 | 47820 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565574 | Proyecto de inversión | 145677.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145677.92, modificado:147775.94}} | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA COMUNIDAD SAN FELIPE QUIRICEO - 54360 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 54360 | S | 661 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:97, direccion:Calle ENRIQUE MORALES Ejido SAN FELIPE QUIRICEO 38420 SAN FELIPE QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle JOSE MUÑIZ Y Calle SIN NOMBRE Calle BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA DONDE ESTA EL TANQUE ELEVADO DE AGUA, lon:-101.289652, lat:20.44367761}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 147775.94 | 147775.94 | 113469.49 | 113469.49 | 113469.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-39, contratista:ROBERTO SANTOYO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1242642.1, importe_modificado:1287642.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.8}} | {2565574/proyecto_INICIO, 2565574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:1) En la sección de contratos corregir el monto del contrato conforme el original (1,242,642.1), en el campo de monto modificado mantener el monto conforme el modificatorio. 2) La fecha de conclusión del contrato conforme al convenio modificatorio es del 3/11/25. Dado que ya se exceden los 45 días naturales, revisar el estatus del proyecto y, en su caso, anexar el nuevo convenio modificatorio en tiempo y corregir el dato de fecha de conclusión en la sección de contratos., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:IGUALAR EL MONTO DEVENGADO AL PAGADO , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250302565575 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO; EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY 110420040 - 55379 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 55379 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:40, direccion:EL JAGÜEY, VALLE DE SANTIAGO POR EL PARQUE COMUNITARIO, lon:-101.24642608, lat:20.37850768}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565576 | Proyecto de inversión | 15972.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15972.42, modificado:15940.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE PURISIMA 110420122 - 53881 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53881 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:122, direccion:SAUZ DE PURÍSIMA, VALLE DE SANTIAGO POR LA CALLE PRINCIPAL QUE DA ACCESO A LA COMUNIDAD, EN LA CALLE ALDAMA E IRAPUATO, lon:-101.29859682, lat:20.53223075}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 15940 | 15940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565577 | Proyecto de inversión | 884357.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:884357.25, modificado:871831.78}} | REHABILITACION DE BACHEO PROFUNDO CON MEZCLA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CHIHUINDO - 57127 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 57127 | S | 562 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:98, direccion:Calle AVENIDA DEL TRABAJO Ranchería SAN FRANCISCO CHIHUINDO 38446 SAN FRANCISCO CHIHUINDO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Ninguno CARRETERA VALLE-HUANIMARO Y Calle J GUADALUPE RIVAS Calle MADERO CALLE QUE ENTRONCA CON LA CARRETERA VALLE , lon:-101.39779197, lat:20.38694304}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 871831.78 | 871831.78 | 776264.49 | 776264.49 | 776264.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-LS-2025-36, contratista:CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:4448105.54, importe_modificado:3614576.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1024.0}} | {2565577/proyecto_INICIO, 2565577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Revisar el avance físico-financiero dado que el resto de folios asociados a este contrato se reportan al 100%, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:1) corregir el dato de monto del contrato conforme el original (4,448,105.54). 2) capturar la liga del documento de termino (acta entrega) y actualizar el estatus del contrato a terminado , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565578 | Proyecto de inversión | 165686.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165686.64, modificado:172778.78}} | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE MOSQUEDA. - 56912 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 56912 | S | 514 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:60, direccion:Ninguno CAMINO DE TERRACERIA Ejido NORIA DE MOSQUEDA 38410 NORIA DE MOSQUEDA, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Ninguno CAMINO DE TERRACERIA Y Ninguno CAMINO DE TERRACERIA Ninguno ACCESO COMUNIDAD REFUGIO DE SAN GUIO SE ENCUENTRA UBICADO JU, lon:-101.34676048, lat:20.47582529}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 172778.78 | 172778.78 | 82471.86 | 82471.86 | 82471.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-39, contratista:ROBERTO SANTOYO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1242642.1, importe_modificado:1287642.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.48}} | {2565578/proyecto_INICIO, 2565578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Favor de revisar la meta física y su avance dado que se documenta en términos unitarios. Aclarar lo que corresponda a nivel de comentario del capturista, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:1) En la sección de contratos corregir el monto del contrato conforme el original (1,242,642.1), en el campo de monto modificado mantener el monto conforme el modificatorio. 2) La fecha de conclusión del contrato conforme al convenio modificatorio es del 3/11/25. Dado que ya se exceden los 45 días naturales, revisar el estatus del proyecto y, en su caso, anexar el nuevo convenio modificatorio en tiempo y corregir el dato de fecha de conclusión en la sección de contratos., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs3: {observación:IGUALAR EL MONTO DEVENGADO AL PAGADO , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250302565579 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA LOCALIDAD LAS RAICES - 54171 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 54171 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:78, direccion:Calle MORELOS 4 4 Rancho LAS RAÍCES 38460 LAS RAÍCES, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Y Calle JUAN ARMENTA Calle PRINCIPAL LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN A LA MITAD DE LA CALLE PRINCIPAL, UNO MÁS EN LA MITAD DE LA CALLE AV. DEL TRABAJO, D, lon:-101.43290906, lat:20.35512207}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565580 | Proyecto de inversión | 51322.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51322.55, modificado:51322.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. LOCALIDAD ESTANCIA DE SAN DIEGO, 110420248 - 57873 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 57873 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:248, direccion:ESTANCIA DE SAN DIEGO, VALLE DE SANTIAGO EN VARIOS PUNTO DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA CALLE REVOLUCION, CALLE LOS ARCOS Y LA RIO BRAVO , lon:-101.31920472, lat:20.44154849}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 51322.4 | 51322.4 | 51320.4 | 51320.4 | 51320.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-59, contratista:SERGIO BELMONTE VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:882745.28, importe_modificado:882745.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2565580/proyecto_INICIO, 2565580/proyecto_FIN, 2565580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100% PERO EL CONTRATO CUENTA CON CONCURRENCIA MPIO Y ESTADO, DEBIDO A QUE FALTA PARTE DEL ESTADO NO SE TIENE AUN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:CONTRATOS: Capturar la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado. , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565581 | Proyecto de inversión | 2456902.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2456902.54, modificado:2441841.1}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN EL BOULEVARD REVOLUCION DEL CAD. 17+840.00 AL 17+360.00 - 109217 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 109217 | S | 38036 | 34627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Ciclovía BOULEVARD REVOLUCION Colonia SIN NOMBRE 38403 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle AV. ARTEAGA Boulevard BOULEVARD REVOLUCION CICLOVIA QUE VA POR LA ANTIGUA VIA DEL FERROCARRIL (DONADO AL MUNI, lon:-101.18264426, lat:20.39760048}} | 2025-09-15 | 2025-12-16 | 2441841.1 | 2441841.1 | 2441841.1 | 623470.7 | 623470.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-62, contratista:VICTOR HUGO ALEMAN JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2441841.1, importe_modificado:2441841.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.7}} | {2565581/proyecto_INICIO, 2565581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565582 | Proyecto de inversión | 188764.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188764.49, modificado:199478.09}} | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA COMUNIDAD LAS LIEBRES. - 59879 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 59879 | S | 191 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:46, direccion:Calle HIDALGO Ranchería LAS LIEBRES 38426 LAS LIEBRES, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Ninguno CARRETERA VALLE-EL PITAHAYO Y Calle CONTINUACION DE LA CALLE HIDALGO Ninguno CARRETERA VALLE-EL PITAHAYO SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE L, lon:-101.14522656, lat:20.46748234}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 199478.09 | 199478.09 | 164620.44 | 164620.44 | 164620.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-40, contratista:MANUEL ORTEGA CERRATO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1638674.89, importe_modificado:1688674.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.83}} | {2565582/proyecto_INICIO, 2565582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Favor de revisar la meta física y su avance dado que se documenta en términos unitarios. Aclarar lo que corresponda a nivel de comentario del capturista, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:1) En la sección de contratos corregir el monto del contrato conforme el original (1,638,674.89), en el campo de monto modificado mantener el monto conforme el modificatorio. 2) En la sección de contratos corregir la fecha de termino conforme el modificatorio en tiempo 28/12/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | GUA250302565583 | Proyecto de inversión | 31944.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31944.84, modificado:31880.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA LOCALIDAD DE CAHUAGEO - 56430 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 56430 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:CAHUAGEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle FCO. VILLA Y Calle ALLENDE Calle CARRANZA LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAS SOBRE LA CALLE M OCAMPO EN EL TRAMO ENTRE CALLE ALLENDE Y FCO. VILLA, EN ESTA ULTIMA SE ENCUENTRA EL CUARTO Y ULTIMO , lon:-101.13074972, lat:20.27500358}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 31880 | 31880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565584 | Proyecto de inversión | 422187.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422187.97, modificado:428058.69}} | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA COMUNIDAD LOMA TENDIDA - 53817 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53817 | S | 699 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:48, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ejido LOMA TENDIDA 38430 LOMA TENDIDA, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Ninguno CAMINO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS TERRENOS DE LA ESCUELA, lon:-101.31129987, lat:20.37554766}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 428058.69 | 428058.69 | 368906.2 | 368906.2 | 368906.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-40, contratista:MANUEL ORTEGA CERRATO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1638674.89, importe_modificado:1688674.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.72}} | {2565584/proyecto_INICIO, 2565584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA META FISICA ES CORRECTA Y EL AVANCE FISICO SE CONSIDERA DE ACUERDO AL TOTAL DEL CONTRATO YA QUE EN ESTE SE ENCUENTRAN VARIAS COMUNIDADES, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:1) En la sección de contratos corregir el monto del contrato conforme el original (1,638,674.89), en el campo de monto modificado mantener el monto conforme el modificatorio. 2) En la sección de contratos corregir la fecha de termino conforme el modificatorio en tiempo 28/12/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:Favor de revisar la meta física y su avance dado que se documenta en términos unitarios. Aclarar lo que corresponda a nivel de comentario del capturista, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs3: {observación:MONTOS DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBEN SER IGUALES, REVISAR CUÁL ES EL DATO CORRECTO, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250302565585 | Proyecto de inversión | 845997.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845997.51, modificado:837930.98}} | REHABILITACION DE BACHEO PROFUNDO CON MEZCLA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE LA ISLA - 77473 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 77473 | S | 179 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:79, direccion:Camino / Brecha TERAN-ENT.(JARAL-VALLE) - RANCHO NUEVO DE LA ISLA 0 545 38426 RANCHO NUEVO DE LA ISLA, VALLE DE SANTIAGO CARRETERA QUE CONECTA A RANCHO NUEVO DE LA ISLA CON LA CARRETERA A TERAN-ENT.(JARAL-VALLE), lon:-101.1173384, lat:20.44733156}} | 2025-09-15 | 2025-12-16 | 837930.98 | 837930.98 | 667597.52 | 667597.52 | 667597.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-60, contratista:CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:837930.98, importe_modificado:837930.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:434.0}} | {2565585/proyecto_INICIO, 2565585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565587 | Proyecto de inversión | 152010.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152010.84, modificado:146859.05}} | REHABILITACION DE BACHEO PROFUNDO CON MEZCLA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD COLONIA NUEVA DE GUANTES - 103757 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 103757 | S | 288 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.9, meta_modificada:337.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:33, direccion:Camino Los lobos-Colonia Nueva de Guantes - Benito Juarez 0 337 38425 COLONIA NUEVA DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO Camino que va desde el campo de futbol hasta la calle Benito Juarez , lon:-101.2010364, lat:20.46852211}} | 2025-09-15 | 2025-12-16 | 146859.05 | 146859.05 | 146859.05 | 83656.23 | 83656.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-61, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:887987.05, importe_modificado:887987.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {2565587/proyecto_PROCESO, 2565587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565588 | Proyecto de inversión | 15972.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15972.42, modificado:15940.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA LOCALIDAD DE DURANES DE EN MEDIO 110420186 - 57425 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 57425 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:186, direccion:DURANES DE EN MEDIO, VALLE DE SANTIAGO EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA PRIVADA , lon:-101.34496927, lat:20.5322695}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 15940 | 15940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565589 | Proyecto de inversión | 9275694.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9275694.64, modificado:8967119.5}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA MODERNIZACION DE ACCESO NORTE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA CARRETERA MORELIA-SALAMANCA EN EL EJE +0.000 Y +20.000 - 109474 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 109474 | S | 38036 | 34627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2688.0, meta_modificada:2688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal BOULEVARD REVOLUCION - CARRETERA FED MORELIA-SALAMANCA 0 120 38403 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO REHABILITACION DEL ACCESO NORTE A VALLE DE SANTIAGO, GTO, lon:-101.19220926, lat:20.40645526}} | 2025-09-15 | 2026-02-14 | 8967119.5 | 8967119.5 | 8967119.5 | 301053.14 | 301053.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-LP-2025-65, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:8967119.5, importe_modificado:8967119.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2565589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565590 | Proyecto de inversión | 23958.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23958.63, modificado:23910.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD RINCON DE ALONSO SANCHEZ 110420085 - 54502 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 54502 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:85, direccion:RINCÓN DE ALONSO SÁNCHEZ, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE ANCHA A MITAD DE LA COMUNIDAD, A MITAD A LA ALTURA DE UNA ESTETICA SE ENCUENTRAN DOS, EL TERCERO ESTA EN LA ULTIMA SALIDA AL NORTE, SUBIENDO DE UNA TORTILLERIA ANTES DE LL, lon:-101.3884117, lat:20.47679743}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 23910 | 23910 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-64, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3889360.2, importe_modificado:3889360.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565591 | Proyecto de inversión | 239255.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239255.18, modificado:238185.19}} | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA COMUNIDAD LA ISLA. - 53649 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53649 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:39, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ejido LA ISLA 38426 LA ISLA, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO COMO A CIEN METROS DE LA ENTRADA, lon:-101.10883792, lat:20.44847405}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 238185.19 | 238185.19 | 195991.86 | 195991.86 | 195991.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-40, contratista:MANUEL ORTEGA CERRATO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1638674.89, importe_modificado:1688674.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.0}} | {2565591/proyecto_INICIO, 2565591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:1) En la sección de contratos corregir el monto del contrato conforme el original (1,638,674.89), en el campo de monto modificado mantener el monto conforme el modificatorio. 2) En la sección de contratos corregir la fecha de termino conforme el modificatorio en tiempo 28/12/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | GUA250302565592 | Proyecto de inversión | 339881.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339881.93, modificado:357973.41}} | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA COMUNIDAD SAN NICOLAS PARANGUEO. - 53857 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53857 | S | 1159 | 773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:115, direccion:Calle JUAREZ Ejido SAN NICOLAS PARANGUEO 38434 SAN NICOLÁS PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle AVENIDA DEL TRABAJO Y Calle JUAREZ Calle AV. DEL TRABAJO SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y A UN COSTADO DE LA PL, lon:-101.25541678, lat:20.3941957}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 357973.41 | 357973.41 | 226248.12 | 226248.12 | 226248.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-39, contratista:ROBERTO SANTOYO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1242642.1, importe_modificado:1287642.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.9}} | {2565592/proyecto_INICIO, 2565592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:1) En la sección de contratos corregir el monto del contrato conforme el original (1,242,642.1), en el campo de monto modificado mantener el monto conforme el modificatorio. 2) La fecha de conclusión del contrato conforme al convenio modificatorio es del 3/11/25. Dado que ya se exceden los 45 días naturales, revisar el estatus del proyecto y, en su caso, anexar el nuevo convenio modificatorio en tiempo y corregir el dato de fecha de conclusión en la sección de contratos., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:IGUALAR EL MONTO DEVENGADO AL PAGADO , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | GUA250302565593 | Proyecto de inversión | 557350.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557350.29, modificado:582033.02}} | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, EN LA COMUNIDAD QUIRICEO. - 53562 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53562 | S | 447 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:77, direccion:Ninguno CARRETERA RAMAL A QUIRICEO Ejido QUIRICEO 38447 QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle AVENIDA DEL TRABAJO Y Calle ORIENTE Calle ABASOLO SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA CUADRA DE LA ENTRADA, lon:-101.31395428, lat:20.43809561}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 582033.02 | 582033.02 | 291754.14 | 291754.14 | 291754.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-40, contratista:MANUEL ORTEGA CERRATO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1638674.89, importe_modificado:1688674.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {2565593/proyecto_INICIO, 2565593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:1) En la sección de contratos corregir el monto del contrato conforme el original (1,638,674.89), en el campo de monto modificado mantener el monto conforme el modificatorio. 2) En la sección de contratos corregir la fecha de termino conforme el modificatorio en tiempo 28/12/25, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | GUA250402606425 | Proyecto de inversión | 1740359.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:140359.59, modificado:201959.51}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO EN LA COLONIA RANCHOS UNIDOS, ENTRE LAS CALLES ARROYO CAMEMBARO Y RAFAEL GALVAN - 135423 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 135423 | S | 137 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.11, meta_modificada:40.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Pasaje PASAJE RAFAEL GALVAN Colonia RANCHOS UNIDOS 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle ARROYO CAMEMBARO Y Calle RAFAEL GALVAN Calle AQUILES SERDAN PUENTE PEATONAL QUE UNIRÁ LA CALLE RAFAEL GALVAN Y EL ARROYO CAM, lon:-101.18847371, lat:20.38138642}} | 2025-12-15 | 2026-02-27 | 1801959.51 | 1801959.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-72, contratista:IAA ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1801959.51, importe_modificado:1801959.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2606425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302595327 | Acción | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | PROYECTO DE TOPOGRAFIA, GEOMETRIA, TRAZO, SECCIONAMIENTO, RASANTES, SEÑALAMIENTO, ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PUBLICO LINEAL 7 LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. - 2421 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 2421-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 850000 | 850000 | 745845.4 | 745845.4 | 745845.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2025-35, contratista:JULIAN GUERRERO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.88}} | {2595327/proyecto_INICIO, 2595327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:1) La liga del acta no corresponde a este contrato, favor de revisar. Además, verificar consistencia conforme el avance físico-financiero reportado. 2) La fecha de termino del contrato es del 10/10/25, dado que aún se reporta en ejecución, anexar al final del contrato original el convenio modificatorio en tiempo y corregir el dato de fecha de conclusión en la sección de contratos, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250202539076 | Proyecto de inversión | 2147505.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2147505.78, modificado:2095320.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD DE JICAMAS DE LA CALLE ABASOLO ENTRE EL CAMPO DE BEISBOL Y LA TELESECUNDARIA. - 41816 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 41816 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:Calle ABASOLO Ejido LAS JICAMAS 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle CONTINUACION LIBERTAD Ninguno CAMPO DE BEISBOL AL LADO DEL CAMPO DE BEISBOL, TELEBACHILLERATO COMUNITARIO Y EL JARDIN DE NIÑ, lon:-101.3548825, lat:20.27843819}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 2095320.78 | 2095320.78 | 2095320.78 | 2095320.78 | 2095320.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-21, contratista:ALFONSO FIGUEROA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2095320.78, importe_modificado:2095320.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {2539076/proyecto_INICIO, 2539076/proyecto_PROCESO, 2539076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539080 | Proyecto de inversión | 628185.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628185.3, modificado:708178.73}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO. - 29632 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 29632 | S | 67 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Ejido CERRO COLORADO 38447 CERRO COLORADO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle MANUEL GRANADOS Y Calle JACARANDA A DOS CUADRAS DEL KIOSCO, lon:-101.32036729, lat:20.39804524}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 708178.73 | 708178.73 | 708178.73 | 708178.73 | 708178.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-27, contratista:CONSTRUCCIONES, ALFALTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1501030.51, importe_modificado:1501030.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2539080/proyecto_INICIO, 2539080/proyecto_PROCESO, 2539080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202527410 | Proyecto de inversión | 220219.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220219.4, modificado:392187.3}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE BAJA TENSIÓN, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE CHANGUEO EN LA CALLE NARANJO. - 29719 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 29719 | S | 44 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:Calle NARANJO Ejido CHANGUEO 38454 CHANGUEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle CARRETERA LAGUNILLA DE MOGOTES-VALLE Y Calle HIDALGO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA RED DE PROYECTO ATRAVIESA LA CARRETERA LAGUNILLA DE MOGOTES-VALLE, lon:-101.21775517, lat:20.33073936}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 392187.3 | 392187.3 | 392187.3 | 392187.3 | 392187.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-27, contratista:CONSTRUCCIONES, ALFALTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1501030.51, importe_modificado:1501030.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2527410/proyecto_INICIO, 2527410/proyecto_PROCESO, 2527410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302595328 | Acción | 327468 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327468.0, modificado:327467.62}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PANTOJA - 2438 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 2438-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 327467.62 | 327467.62 | 327467.62 | 327467.62 | 327467.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2025-44, contratista:MIGUEL AGUSTIN CORTES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:327467.62, importe_modificado:327467.62}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2595328/proyecto_INICIO, 2595328/proyecto_PROCESO, 2595328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Capturar la liga del documento de termino (acta entrega) y actualizar el estatus del contrato a terminado, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:En la fotografía de desarrollo presentar una fotografía en la que se muestre evidencia de la ejecución del proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302595329 | Acción | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180000.0, modificado:180000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL JARDIN PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. CABECERA MUNICIPAL JARDIN PRINCIPAL - 3435 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 3435-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2025-08-11 | 2025-10-12 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2025-46, contratista:AARE, ARQUITECTURA Y RESTAURACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {2595329/proyecto_INICIO, 2595329/proyecto_PROCESO, 2595329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de aclarar la meta física y, en su caso, la unidad de medida dado que el proyecto refiere a un proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Ene las etapas de desarrollo y termino presentar evidencia fotográfica de la elaboración y conclusión del proyecto ejecutivo, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302595332 | Acción | 269570.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269570.48, modificado:267806.59}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EMBOVEDADO DEL CANAL PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. COL LA LOMA EN AVENIDA REVOLUCIÓN (ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS) - 3460 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 3460-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2025-08-11 | 2025-10-12 | 267806.59 | 267806.59 | 267806.59 | 267806.59 | 267806.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS-PROY-2025-49, contratista:TOPOGRAFIA, PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION GUJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:269551.25, importe_modificado:269551.25}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}} | {2595332/proyecto_INICIO, 2595332/proyecto_PROCESO, 2595332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Igualar todos los momentos contables al pagado (cuidar consistencia con el acta entrega), trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Revisar la meta modificada y, en su caso, aclarar lo que corresponda respecto a la unidad de medida ya que el proyecto refiere a la elaboración de un (1) proyecto ejecutivo, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:En las etapas de desarrollo y termino presentar fotografías en las que se muestre evidencia de la elaboración y conclusión del proyecto ejecutivo, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302595334 | Acción | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180000.0, modificado:180000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL EDIFICIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL - 3804 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 3804-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2025-08-25 | 2025-10-24 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2025-52, contratista:AARE, ARQUITECTURA Y RESTAURACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}} | {2595334/proyecto_PROCESO, 2595334/proyecto_INICIO, 2595334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar la meta modificada y, en su caso, aclarar lo relacionado a la unidad de medida ya que el proyecto refiere a la elaboración de un (1) proyecto ejecutivo, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:En las etapas de desarrollo y termino presentar fotografías que muestren evidencia de la elaboración y conclusión del proyecto ejecutivo, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302565532 | Proyecto de inversión | 2891491.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2891491.03, modificado:2982064.19}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR AL R.A.F.A. EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO. GTO. EN LA LOCALIDAD DE LOMA TENDIDA - 55295 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 55295 | S | 699 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:781.0, meta_modificada:781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:48, direccion:Ejido LOMA TENDIDA 38430 LOMA TENDIDA, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Ninguno CARRETERA RAMAL A LAS JICAMAS Y Calle BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS DE LA TELESECUNDARIA NO. 432, lon:-101.31114967, lat:20.37508501}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 2982064.19 | 2982064.19 | 2982064.19 | 2982064.19 | 2982064.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-34, contratista:BARDOMIANO FIGUEROA MENDIZA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2869990.38, importe_modificado:2982064.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:781.0}} | {2565532/proyecto_PROCESO, 2565532/proyecto_INICIO, 2565532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:La fecha de termino real es el 23/10/25, favor de corregir en registro de contratos en el campo FECHA DE CONCLUSIÓN, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | GUA250302565560 | Proyecto de inversión | 1653929.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1653929.97, modificado:1645498.08}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN BAJA TENSIÓN, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE PARANGUEO EN LA CALLE PRIVADA LA ROSA, EN LA CALLE PRIVADA AVENIDA DEL TRABAJO, CALLE OBREGÓN Y CARRETERA SAN NICOLAS A VALLE DE SANTIAGO. - 53940 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53940 | S | 199 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:115, direccion:Calle OBREGON Ejido SAN NICOLAS PARANGUEO 38434 SAN NICOLÁS PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle PRIVADA AVENIDA DEL TRABAJO Y Calle PRIVADA DE LA ROSA Calle CARR SAN NICOLAS- VALLE DE SANTIAGO CALLE PRIVADA AV DEL TRABAJO AL , lon:-101.25475093, lat:20.39400903}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 1645498.08 | 1645498.08 | 1645498.08 | 1645498.08 | 1645498.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-28, contratista:ANA ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1645498.08, importe_modificado:1645498.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:792.0}} | {2565560/proyecto_INICIO, 2565560/proyecto_PROCESO, 2565560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL ESTATUS DEL CONTRATO SI ESTE REGISTRADO COMO TERMINADO DEBIDO A QUE LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADO, Y SE ADJUNTA EL ACTA ENTREGA PARCIAL PORQUE QUE HACE FALTA DOCUMENTO FINAL DE CFE PARA CONEXION, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Dado que el proyecto se reporta con un avance físico y financiero del 100%, es necesario que se capture la liga del documento de evidencia (acta entrega) y se actualice el estatus del contrato a Terminado., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302565586 | Proyecto de inversión | 401651.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401651.36, modificado:417304.49}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN EL CAMPO DEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CAHUAGEO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. - 53450 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53450 | S | 222 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.76, meta_modificada:232.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ejido CAHUAGUEO 38457 CAHUAGEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle GERVACIO MENDZA- CAHUAGUEO Y Calle CAHUAGUEO- LA ANGOSTURA CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD, FRENTE A LA TIENDITA CHE JUAN , lon:-101.13107534, lat:20.27572436}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 417304.49 | 417304.49 | 417304.49 | 417304.49 | 417304.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-43, contratista:ANA ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:899997.31, importe_modificado:899997.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.76}} | {2565586/proyecto_INICIO, 2565586/proyecto_FIN, 2565586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202527405 | Proyecto de inversión | 387614.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:387614.31, modificado:376932.73}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR (ALCANTARILLA PLUVIAL) EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE NOVIEMBRE - 50611 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 50611 | S | 64 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Arroyo CALLE TAMAULIPAS - CALLE TAMAULIPAS 0 14 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO PUENTE VEHICULAR DE 14X6.30 M EN LA CALLE TAMAULIPAS, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-101.20781774, lat:20.39674022}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 376932.73 | 376932.73 | 376932.73 | 376932.73 | 376932.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-41, contratista:MANUEL ORTEGA CERRATO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:449268.51, importe_modificado:449268.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {2527405/proyecto_INICIO, 2527405/proyecto_PROCESO, 2527405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565510 | Proyecto de inversión | 3896293.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3896293.29, modificado:3893718.06}} | REHABILITACION DE BACHEO PROFUNDO CON MEZCLA EN CALIENTE DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN DISTINTAS CALLES - 57367 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 57367 | S | 38036 | 34622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Colonia VALLE DE SANTIAGO 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO CALLES DIAMANTE, BRILLANTE,CALABACITAS, AVENA, JUAN SILVETTI, 12 DE DICIEMBRE, ENRRAMADA, 1 DE MAYO, AMAPOLA, UNIDAD, FLORES MAGON, NUEVO LEON, ENTRADA AL CECYTE, lon:-101.19324901, lat:20.38960972}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 3893718.06 | 3893718.06 | 3893718.06 | 3893718.06 | 3893718.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-24, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3893718.06, importe_modificado:3893718.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2565510/proyecto_INICIO, 2565510/proyecto_PROCESO, 2565510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302565569 | Proyecto de inversión | 72512.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72512.31, modificado:72335.78}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR (ALCANTARILLA PLUVIAL) EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANABRIA - 51656 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 51656 | S | 340 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.2, meta_modificada:10.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:91, direccion:Corriente de agua / Arroyo CARRETERA VALLE-HUANIMARO - SANABRIA 0 10 38443 SANABRIA, VALLE DE SANTIAGO PUENTE VEHICULAR DE 10.20X2.10 M EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA VALLE HUANIMARO-SANABRIA , lon:-101.37399977, lat:20.37282902}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 72335.78 | 72335.78 | 72335.78 | 72335.78 | 72335.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-41, contratista:MANUEL ORTEGA CERRATO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:449268.51, importe_modificado:449268.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.2}} | {2565569/proyecto_INICIO, 2565569/proyecto_PROCESO, 2565569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302595330 | Acción | 52072.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52072.38, modificado:52072.38}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE INSTALACIONES DE CAMPO DE BEISBOL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA CAMEMBARO - 3438 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 3438-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2025-08-11 | 2025-10-12 | 52072.38 | 52072.38 | 52072.38 | 52072.38 | 52072.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2025-47, contratista:JORGE ENRIQUE FLORES GAMEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:52072.38, importe_modificado:52072.38}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {2595330/proyecto_INICIO, 2595330/proyecto_PROCESO, 2595330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar la meta física y, en su caso, aclarar lo correspondiente a la unidad de medida dado que el proyecto refiere solamente a la elaboración de un proyecto ejecutivo, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:En la etapa de desarrollo y termino presentar fotografías que muestren evidencia de la elaboración y conclusión del proyecto ejecutivo, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302595333 | Acción | 202149.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202149.63, modificado:202149.63}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. LOCALIDAD DE CRUCITAS EN RAMAL A CRUCITAS - 3723 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 3723-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2025-08-18 | 2025-10-17 | 202149.63 | 202149.63 | 202149.63 | 202149.63 | 202149.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2025-50, contratista:VICTOR EDUARDO MARTINEZ ALMANZA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:202149.63, importe_modificado:220417.53}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} | {2595333/proyecto_INICIO, 2595333/proyecto_PROCESO, 2595333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:4.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Revisar el monto pagado conforme al ejercido según el acta entrega (220,417.53) e igualar todos los momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Adjuntar al final del contrato original el convenio modificatorio en monto. En el campo de contratos corregir el dato de monto del contrato conforme al original (202,149.63), trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:En las etapas de desarrollo y termino adjuntar fotografías que muestren evidencia de la elaboración y conclusión del proyecto ejecutivo, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250302595331 | Acción | 135739.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135739.05, modificado:135619.83}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL ENTRE EL PREESCOLAR MARÍA MONTESSORI Y LA SECUNDARIA QUETZALCÓATL Y BARDA EN LA ESCUELA, PRIMARIA DE SAN JOAQUIN EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. - 3446 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 3446-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2025-08-11 | 2025-10-12 | 135619.83 | 135619.83 | 135619.83 | 135619.83 | 135619.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2025-48, contratista:HUMBERTO GARCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:135619.83, importe_modificado:135619.83}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}} | {2595331/proyecto_INICIO, 2595331/proyecto_PROCESO, 2595331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar la meta física y, en su caso, aclarar lo correspondiente a la unidad de medida ya que el proyecto refiere a la elaboración de un (1) proyecto ejecutivo, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:En las fases de desarrollo y termino presentar fotografías que muestren evidencia de la elaboración y conclusión del proyecto ejecutivo, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250202527407 | Proyecto de inversión | 501462.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501462.91, modificado:482692.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE CAHUAGEO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA. - 28601 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 28601 | S | 67 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:Calle francisco villa Ejido CAHUAGUEO 38457 CAHUAGEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Y Calle MELCHOR OCAMPO PERPENDICULAR A LA CALLE MELCHOR OCAMPO, lon:-101.1337766, lat:20.27427504}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 482692.82 | 482692.82 | 482692.82 | 482692.82 | 482692.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-43, contratista:ANA ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:899997.31, importe_modificado:899997.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {2527407/proyecto_INICIO, 2527407/proyecto_FIN, 2527407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar avance físico-financiero ya que se presenta un acta entrega en la sección de contratos., trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | GUA250202539075 | Proyecto de inversión | 2009974.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2009974.1, modificado:1979348.73}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL CHIHUINDO EN LA CALLE PRINCIPAL - 41761 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 41761 | S | 209 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:961.8, meta_modificada:961.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:95, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO/LAZARO CARDENAS Ejido SAN CRISTOBAL 38446 SAN CRISTÓBAL, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle HIDALGO Calle FRANCISCO VILLA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, DONDE SE ESCUENTRA LA TELESECUNDARIA, PRIMARIA, lon:-101.39625202, lat:20.39103431}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 1979348.73 | 1979348.73 | 1979348.73 | 1979348.73 | 1979348.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-22, contratista:ALFONSO FIGUEROA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1979348.73, importe_modificado:1979348.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:961.8}} | {2539075/proyecto_INICIO, 2539075/proyecto_PROCESO, 2539075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202539081 | Proyecto de inversión | 225604.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225604.86, modificado:400664.48}} | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD DEL CALVARIO EN LA CALLE ALLENDE. - 29746 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 29746 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.77, meta_modificada:104.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:196, direccion:Calle ALLENDE Colonia EL CALVARIO 38400 COLONIA EL CALVARIO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle NICOLAS BRAVO Calle FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA UN SALON DE EVENTOS EN ESTA CALLE, lon:-101.17493811, lat:20.36889757}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 400664.48 | 400664.48 | 400664.48 | 400664.48 | 400664.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2025-27, contratista:CONSTRUCCIONES, ALFALTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1501030.51, importe_modificado:1501030.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.77}} | {2539081/proyecto_INICIO, 2539081/proyecto_PROCESO, 2539081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302595335 | Acción | 239109.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239109.33, modificado:238002.92}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SOLUCIÓN PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COLONIA MORELOS - 3812 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 3812-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2025-08-25 | 2025-10-24 | 238002.92 | 238002.92 | 238002.92 | 238002.92 | 238002.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2025-51, contratista:TOPOGRAFIA, PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION GUJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:239107.63, importe_modificado:239107.63}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}} | {2595335/proyecto_INICIO, 2595335/proyecto_PROCESO, 2595335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar el avance físico-financiero ya que se presenta un acta entrega, por lo cual deberían ser del 100%. Verificar el monto pagado conforme el acta 238,002.92 , trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Favor de revisar la meta física y, en su caso, aclarar la unidad de medida ya que el proyecto refiere a la elaboración de un (1) proyecto ejecutivo, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:En las etapas de desarrollo y termino presentar fotografías que muestren evidencia de la elaboración y conclusión del proyecto ejecutivo, trimestre:4.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2026-01-17}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GUA250202539090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250202539091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 39931.05 | 39850
GUA250202539092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51322.5 | 51322.4
GUA250202539093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250202539094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250202539095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20529.02 | 20528.96
GUA250202539096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250202539097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250202539098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 61587.06 | 61586.88
GUA250202539099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250202539100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47917.26 | 47820
GUA250202539101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20529.02 | 20528.96
GUA250202539102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250202539103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15972.42 | 15940
GUA250202539104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250202539105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15972.42 | 15940
GUA250202539106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30793.53 | 30793.44
GUA250202539107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250202539108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15972.42 | 15940
GUA250202539109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250202539110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125656.91 | 125626.03
GUA250202543423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250202543424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71875.89 | 71730
GUA250202543425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15972.42 | 15940
GUA250202539068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I009-FAETA Educación Tecnológica |  | 1075492.76 | 0
GUA250202539068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1075492.76 | 1074620.82
GUA250202539069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15972.42 | 15940
GUA250202539070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250202539071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15972.42 | 15940
GUA250202539073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1172244.37 | 0
GUA250202539073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1172244.36 | 1109673.06
GUA250202539074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3214062.6 | 0
GUA250202539074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3214062.61 | 2831538.14
GUA250202539077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47917.26 | 47820
GUA250202539078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3527755.63 | 0
GUA250202539078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3893990.99 | 3883957.98
GUA250202539079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6642736.82 | 6634818.2
GUA250202539082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 39931.05 | 39850
GUA250202539083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250202539084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250202539085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250202539086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 41058.04 | 41057.92
GUA250202539087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250202539088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15972.42 | 15940
GUA250202539089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 63889.68 | 63760
GUA250202527409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23958.63 | 23910
GUA250202527406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3158212.15 | 3415070.48
GUA250202527408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2036122.05 | 2023661.28
GUA250202527411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4477064.23 | 4476325.91
GUA250302565497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2969162.67 | 2968765.37
GUA250302565498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23958.63 | 23910
GUA250302565499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250302565500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125656.91 | 125626.03
GUA250302565501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250302565502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10264.5 | 10264.48
GUA250302565503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 980279.52 | 962271.31
GUA250302565504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 594372.35 | 601644.31
GUA250302565505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30793.53 | 30793.44
GUA250302565506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15972.42 | 15940
GUA250302565507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15972.42 | 15940
GUA250302565508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250302565509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15972.42 | 15940
GUA250302565511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30793.53 | 30793.44
GUA250302565512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75983.59 | 74958.13
GUA250302565513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250302565514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10264.51 | 10264.48
GUA250302565515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 383490.9 | 370564
GUA250302565516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15972.42 | 15940.1
GUA250302565517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 39931.05 | 39850
GUA250302565518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125656.91 | 145916.63
GUA250302565519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125656.91 | 125626.03
GUA250302565520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 117035.77 | 0
GUA250302565520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175442.28 | 174987.28
GUA250302565521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 77845.72 | 0
GUA250302565521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116694.48 | 116335.8
GUA250302565522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 77845.71 | 0
GUA250302565522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116694.48 | 116335.8
GUA250302565523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 143642.03 | 0
GUA250302565523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 215326.33 | 215264.99
GUA250302565524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 143642.03 | 0
GUA250302565524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 215326.34 | 215264.98
GUA250302565525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 70180.78 | 0
GUA250302565525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 105204.38 | 104263.49
GUA250302565526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4985937.39 | 0
GUA250302565526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6197531.34 | 6148735.46
GUA250302565527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 62828.45 | 0
GUA250302565527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 62828.46 | 62813.07
GUA250302565528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 82505.78 | 0
GUA250302565528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 123680.14 | 123184.64
GUA250302565529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 87302.18 | 0
GUA250302565529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130870.19 | 130401.92
GUA250302565530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30793.53 | 30793.44
GUA250302565531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71851.5 | 71851.36
GUA250302565533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47917.26 | 47820
GUA250302565534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 552430.76 | 533376.69
GUA250302565535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47917.26 | 47820
GUA250302565536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250302565537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 238410.88 | 240919.89
GUA250302565538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3033174.48 | 2989998.55
GUA250302565539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20529.02 | 20528.96
GUA250302565540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250302565541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20529.02 | 20528.96
GUA250302565542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 847278.58 | 845262.07
GUA250302565543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20529.02 | 20528.96
GUA250302565544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15972.42 | 15940
GUA250302565545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47917.26 | 47820
GUA250302565546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 102645 | 102644.8
GUA250302565547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 263847.14 | 266156.05
GUA250302565548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250302565549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250302565550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125656.91 | 149499
GUA250302565551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15972.42 | 15940
GUA250302565552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250302565553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 41058.04 | 41057.92
GUA250302565554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71851.57 | 71851.36
GUA250302565555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 206322.79 | 206724.96
GUA250302565556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57792.82 | 61274.83
GUA250302565557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20529.02 | 20528.96
GUA250302565558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125656.91 | 125626.03
GUA250302565559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250302565561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250302565562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23958.63 | 23910
GUA250302565563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 61587.06 | 61586.88
GUA250302565564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 63889.68 | 63760
GUA250302565565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51322.55 | 51322.4
GUA250302565566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15972.42 | 15940
GUA250302565567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 641029.81 | 645452.25
GUA250302565568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15972.42 | 15940
GUA250302565570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15972.42 | 15940
GUA250302565571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125656.91 | 125626.03
GUA250302565572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 383490.9 | 370564
GUA250302565573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47917.26 | 47820
GUA250302565574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145677.92 | 147775.94
GUA250302565575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250302565576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15972.42 | 15940
GUA250302565577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 884357.25 | 871831.78
GUA250302565578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 165686.64 | 172778.78
GUA250302565579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250302565580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51322.55 | 51322.4
GUA250302565581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2456902.54 | 2441841.1
GUA250302565582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188764.49 | 199478.09
GUA250302565583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31944.84 | 31880
GUA250302565584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 422187.97 | 428058.69
GUA250302565585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 845997.51 | 837930.98
GUA250302565587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152010.84 | 146859.05
GUA250302565588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15972.42 | 15940
GUA250302565589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9275694.64 | 8967119.5
GUA250302565590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23958.63 | 23910
GUA250302565591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 239255.18 | 238185.19
GUA250302565592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 339881.93 | 357973.41
GUA250302565593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 557350.29 | 582033.02
GUA250402606425 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 140359.59 | 201959.51
GUA250402606425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1600000 | 1600000
GUA250302595327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850000 | 850000
GUA250202539076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2147505.78 | 2095320.78
GUA250202539080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 628185.3 | 708178.73
GUA250202527410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220219.4 | 392187.3
GUA250302595328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327468 | 327467.62
GUA250302595329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180000 | 180000
GUA250302595332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 269570.48 | 267806.59
GUA250302595334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180000 | 180000
GUA250302565532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2891491.03 | 2982064.19
GUA250302565560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1653929.97 | 1645498.08
GUA250302565586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 401651.36 | 417304.49
GUA250202527405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 387614.31 | 376932.73
GUA250302565510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3896293.29 | 3893718.06
GUA250302565569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 72512.31 | 72335.78
GUA250302595330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52072.38 | 52072.38
GUA250302595333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202149.63 | 202149.63
GUA250302595331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135739.05 | 135619.83
GUA250202527407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 501462.91 | 482692.82
GUA250202539075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2009974.1 | 1979348.73
GUA250202539081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225604.86 | 400664.48
GUA250302595335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 239109.33 | 238002.92

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA250202539090 | Piezas | 4 | 4
GUA250202539091 | Piezas | 5 | 5
GUA250202539092 | Metros Cuadrados | 80 | 80
GUA250202539093 | Piezas | 4 | 4
GUA250202539094 | Piezas | 4 | 4
GUA250202539095 | Metros Cuadrados | 32 | 32
GUA250202539096 | Piezas | 4 | 4
GUA250202539097 | Piezas | 4 | 4
GUA250202539098 | Metros Cuadrados | 96 | 96
GUA250202539099 | Piezas | 4 | 4
GUA250202539100 | Piezas | 6 | 6
GUA250202539101 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GUA250202539102 | Piezas | 4 | 4
GUA250202539103 | Piezas | 2 | 2
GUA250202539104 | Piezas | 4 | 4
GUA250202539105 | Piezas | 2 | 2
GUA250202539106 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA250202539107 | Piezas | 4 | 4
GUA250202539108 | Piezas | 2 | 2
GUA250202539109 | Piezas | 4 | 4
GUA250202539110 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202543423 | Piezas | 4 | 4
GUA250202543424 | Piezas | 9 | 9
GUA250202543425 | Piezas | 2 | 2
GUA250202539068 | Metros Cuadrados | 872.16 | 872.16
GUA250202539069 | Piezas | 2 | 2
GUA250202539070 | Piezas | 4 | 4
GUA250202539071 | Piezas | 2 | 2
GUA250202539073 | Piezas | 1 | 1
GUA250202539074 | Metros lineales | 235 | 235
GUA250202539077 | Piezas | 6 | 6
GUA250202539078 | Metros lineales | 8017.95 | 8017.95
GUA250202539079 | Metros lineales | 700 | 700
GUA250202539082 | Piezas | 5 | 5
GUA250202539083 | Piezas | 4 | 4
GUA250202539084 | Piezas | 4 | 4
GUA250202539085 | Piezas | 4 | 4
GUA250202539086 | Metros Cuadrados | 64 | 64
GUA250202539087 | Piezas | 4 | 4
GUA250202539088 | Piezas | 2 | 2
GUA250202539089 | Piezas | 8 | 8
GUA250202527409 | Piezas | 3 | 3
GUA250202527406 | Metros lineales | 1661.73 | 1661.73
GUA250202527408 | Metros lineales | 172.92 | 172.92
GUA250202527411 | Metros lineales | 781 | 781
GUA250302565497 | Metros lineales | 461 | 461
GUA250302565498 | Piezas | 3 | 3
GUA250302565499 | Piezas | 4 | 4
GUA250302565500 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250302565501 | Piezas | 4 | 4
GUA250302565502 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250302565503 | Metros Cuadrados | 1038 | 1038
GUA250302565504 | Kilómetro | 1.32 | 1.32
GUA250302565505 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA250302565506 | Piezas | 2 | 2
GUA250302565507 | Piezas | 2 | 2
GUA250302565508 | Piezas | 4 | 4
GUA250302565509 | Piezas | 2 | 2
GUA250302565511 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA250302565512 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565513 | Piezas | 4 | 4
GUA250302565514 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250302565515 | Metros lineales | 68 | 68
GUA250302565516 | Piezas | 2 | 2
GUA250302565517 | Piezas | 5 | 5
GUA250302565518 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250302565519 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250302565520 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
GUA250302565521 | Kilómetro | 1 | 1
GUA250302565522 | Kilómetro | 1 | 1
GUA250302565523 | Kilómetro | 2.97 | 2.97
GUA250302565524 | Kilómetro | 2.98 | 2.98
GUA250302565525 | Metros lineales | 920 | 920
GUA250302565526 | Metros lineales | 4642.62 | 4642.62
GUA250302565527 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250302565528 | Kilómetro | 1 | 1
GUA250302565529 | Kilómetro | 1.03 | 1.03
GUA250302565530 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA250302565531 | Metros Cuadrados | 112 | 112
GUA250302565533 | Piezas | 6 | 6
GUA250302565534 | Metros Cuadrados | 460 | 460
GUA250302565535 | Piezas | 6 | 6
GUA250302565536 | Piezas | 4 | 4
GUA250302565537 | Metros lineales | 18 | 18
GUA250302565538 | Metros lineales | 1164.27 | 1164.27
GUA250302565539 | Metros Cuadrados | 32 | 32
GUA250302565540 | Piezas | 4 | 4
GUA250302565541 | Metros Cuadrados | 32 | 32
GUA250302565542 | Metros lineales | 709.04 | 709.04
GUA250302565543 | Metros Cuadrados | 32 | 32
GUA250302565544 | Piezas | 2 | 2
GUA250302565545 | Piezas | 6 | 6
GUA250302565546 | Metros Cuadrados | 160 | 160
GUA250302565547 | Metros lineales | 20 | 20
GUA250302565548 | Piezas | 4 | 4
GUA250302565549 | Piezas | 4 | 4
GUA250302565550 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250302565551 | Piezas | 2 | 2
GUA250302565552 | Piezas | 4 | 4
GUA250302565553 | Metros Cuadrados | 64 | 64
GUA250302565554 | Metros Cuadrados | 112 | 112
GUA250302565555 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565556 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565557 | Metros Cuadrados | 32 | 32
GUA250302565558 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250302565559 | Piezas | 4 | 4
GUA250302565561 | Piezas | 4 | 4
GUA250302565562 | Piezas | 3 | 3
GUA250302565563 | Metros Cuadrados | 96 | 96
GUA250302565564 | Piezas | 8 | 8
GUA250302565565 | Metros Cuadrados | 80 | 80
GUA250302565566 | Piezas | 2 | 2
GUA250302565567 | Metros Cuadrados | 595 | 595
GUA250302565568 | Piezas | 2 | 2
GUA250302565570 | Piezas | 2 | 2
GUA250302565571 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250302565572 | Metros lineales | 438 | 438
GUA250302565573 | Piezas | 6 | 6
GUA250302565574 | Metros lineales | 74 | 74
GUA250302565575 | Piezas | 4 | 4
GUA250302565576 | Piezas | 2 | 2
GUA250302565577 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
GUA250302565578 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565579 | Piezas | 4 | 4
GUA250302565580 | Metros Cuadrados | 80 | 80
GUA250302565581 | Metros lineales | 480 | 480
GUA250302565582 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565583 | Piezas | 4 | 4
GUA250302565584 | Piezas | 2 | 2
GUA250302565585 | Metros lineales | 545 | 545
GUA250302565587 | Metros lineales | 337.9 | 337.9
GUA250302565588 | Piezas | 2 | 2
GUA250302565589 | Metros Cuadrados | 2688 | 2688
GUA250302565590 | Piezas | 3 | 3
GUA250302565591 | Metros Cuadrados | 265 | 265
GUA250302565592 | Piezas | 3 | 3
GUA250302565593 | Piezas | 3 | 3
GUA250402606425 | Metros lineales | 40.11 | 40.11
GUA250302595327 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA250202539076 | Metros lineales | 164 | 164
GUA250202539080 | Metros lineales | 100 | 100
GUA250202527410 | Metros lineales | 112 | 112
GUA250302595328 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA250302595329 | PROYECTO(S) | 5 | 5
GUA250302595332 | PROYECTO(S) | 6 | 6
GUA250302595334 | PROYECTO(S) | 7 | 7
GUA250302565532 | Metros lineales | 781 | 781
GUA250302565560 | Metros lineales | 792 | 792
GUA250302565586 | Metros lineales | 232.76 | 232.76
GUA250202527405 | Metros lineales | 14 | 14
GUA250302565510 | Metros Cuadrados | 520 | 520
GUA250302565569 | Metros lineales | 10.2 | 10.2
GUA250302595330 | PROYECTO(S) | 5 | 5
GUA250302595333 | PROYECTO(S) | 4 | 4
GUA250302595331 | PROYECTO(S) | 8 | 8
GUA250202527407 | Metros lineales | 156 | 156
GUA250202539075 | Metros lineales | 961.8 | 961.8
GUA250202539081 | Metros lineales | 104.77 | 104.77
GUA250302595335 | PROYECTO(S) | 6 | 6

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA250202539090 | Guanajuato | Valle de Santiago | Santa Catarina | SANTA CATARINA, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CARRETERA QUE BAJA DE GUARAPO, A UNOS METROS DEL DEPOSITO DC Y ANTES DE LLEGAR A LOCAL DE FERTILIZANTES. FRENTE A LA CARNICERIA LA ESPERANZA HAY UN CALLEJON AL SUR, EN ESAMANZANA SE LOCAL | -101.4122 | 20.3814
GUA250202539091 | Guanajuato | Valle de Santiago | Santa Bárbara | SANTA BÁRBARA, VALLE DE SANTIAGO UBICADOS POR EL SABES DE LA COMUNIDAD | -101.3531 | 20.4725
GUA250202539092 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Isidro de la Palizada | SAN ISIDRO DE LA PALIZADA, VALLE DE SANTIAGO LA CALLE PRINCIPAL | -101.1596 | 20.4778
GUA250202539093 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Estrada | HOYA DE ESTRADA, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -101.2289 | 20.3925
GUA250202539094 | Guanajuato | Valle de Santiago | Estancia de San Diego | ESTANCIA DE SAN DIEGO, VALLE DE SANTIAGO CALLE LOS ARCOS EN ESQUINA ARIO BRAVO Y REVOLUCION Y CALLE INSURGENTES | -101.3203 | 20.4401
GUA250202539095 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Antonio de Pantoja | SAN ANTONIO DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO CALLEJON DE LA ENTRADA PRINCIPAL. | -101.3782 | 20.4142
GUA250202539096 | Guanajuato | Valle de Santiago | Alto de Altamira | ALTO DE ALTAMIRA, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD, UNA CUADRA ARRIBA | -101.1639 | 20.4688
GUA250202539097 | Guanajuato | Valle de Santiago | Sabino de Santa Rosa | SABINO DE SANTA ROSA, VALLE DE SANTIAGO SOBRE CALLE HIDALGO DESPUES DE ESQUINA DE BENITO J. CALLE EMILIANO ZAPATA A UN COSTADO DE LA TV SECUNDARIA, MITAD DE CALLE A MITAD DE LA CALLE JUAREZ | -101.1191 | 20.4185
GUA250202539098 | Guanajuato | Valle de Santiago | Sanabria | SANABRIA, VALLE DE SANTIAGO POR LA IGLESIA CRISTIANA EBEN EZER Y EL JARDIN DE NIÑOS. | -101.374 | 20.3694
GUA250202539099 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho de Guadalupe (La Nalga de Ventura) | RANCHO DE GUADALUPE (LA NALGA DE VENTURA), VALLE DE SANTIAGO SE HUBICAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y LATERAL AL TEMPLO | -101.3722 | 20.4488
GUA250202539100 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Jerónimo de Araceo | SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO SERCA DE LA TELESECUNDARIA 296 | -101.182 | 20.3266
GUA250202539101 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Antonio de Terán | SAN ANTONIO DE TERÁN, VALLE DE SANTIAGO POR EL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA. | -101.1342 | 20.4482
GUA250202539102 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Nuevo de la Isla | RANCHO NUEVO DE LA ISLA, VALLE DE SANTIAGO CALLE PRINCIPAL UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DE SAN CAYETANO SOBRE LA CALLE MORELOS DOS CUADRAS DE LA ENTRADA, UNA AL PRINCIPIO Y OTRO A MITAD | -101.1169 | 20.4485
GUA250202539103 | Guanajuato | Valle de Santiago | Sabinito del Brazo | SABINITO DEL BRAZO, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD | -101.1491 | 20.4568
GUA250202539104 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ampliación las Estacas (Fuerte Apache) | AMPLIACIÓN LAS ESTACAS (FUERTE APACHE), VALLE DE SANTIAGO SOBRE EMPAQUES ORGANICOS | -101.3577 | 20.4393
GUA250202539105 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Molinito | EL MOLINITO, VALLE DE SANTIAGO SOBRE TODA LA CALLE PRINCIPAL A MITAD | -101.1132 | 20.4652
GUA250202539106 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Molinito | EL MOLINITO, VALLE DE SANTIAGO POR LA CALLE PRINCIPAL | -101.1131 | 20.4652
GUA250202539107 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Antonio de Terán | SAN ANTONIO DE TERÁN, VALLE DE SANTIAGO UNO SOBRE LA PRINCIPAL A MITAD EN PRIMER Y UNICO CUADRO DE LA COMUNIDAD | -101.1346 | 20.4483
GUA250202539108 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Cuatro de Altamira | RANCHO CUATRO DE ALTAMIRA, VALLE DE SANTIAGO SOBRE CALLE PRICIPAL, ADELANTE DEL TEMPLO Y FRENTE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -101.1815 | 20.4778
GUA250202539109 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo de Torres | RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD ESTA A LA VUELTA | -101.1757 | 20.2661
GUA250202539110 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO POR SALON EL ENCANTO Y LA ESTACION DE CARBURACION | -101.199 | 20.3742
GUA250202543423 | Guanajuato | Valle de Santiago | Paso Blanco | PASO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CARRETERA | -101.3649 | 20.5166
GUA250202543424 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | ESTAN DISTRIBUIDOS POR TODA LA COMUNIDAD | -101.1826 | 20.31
GUA250202543425 | Guanajuato | Valle de Santiago | Santa Rosa (Santa Rosa de Parangueo) | SANTA ROSA (SANTA ROSA DE PARANGUEO), VALLE DE SANTIAGO POR LA CALLE PRINCIPAL | -101.2396 | 20.4112
GUA250202539068 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Avenida CAR. VALLE DE STGO-EL GUARAPO KM1.8 Colonia AMPLIACION 20 DE NOVIEMBRE 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO AL LADO DE LA UNIVERSIDAD UTSOE Y ENFRENTE ESTA EL HOSPITAL BICENTENARIO | -101.221 | 20.3972
GUA250202539069 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Borrego | EL BORREGO, VALLE DE SANTIAGO CUADRA ATRAS DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD A MITAD DEL CALLEJON EMPEDRADO | -101.3032 | 20.2873
GUA250202539070 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Antonio de Mogotes | SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE AL JARDIN DE NIÑOS | -101.2933 | 20.4184
GUA250202539071 | Guanajuato | Valle de Santiago | La Jaulilla | LA JAULILLA, VALLE DE SANTIAGO POR LA CANCHA | -101.3408 | 20.3308
GUA250202539073 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Vicente de Garma (Garma) | Calle PINO SUAREZ Ejido SAN VICENTE DE GARMA 38424 SAN VICENTE DE GARMA (GARMA), VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle VIOLETA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle PINO SUAREZ SE COLOCARA JUNTO AL TANQUE DE MAMPOSTEO EXISTENTE QUE SE ENCUENTRA | -101.2111 | 20.4281
GUA250202539074 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Calle PEDRO GONZALEZ Colonia LAGUNILLA DEL MALPAIS 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle AV. CENTRAL Y Calle AV. DEL SOL Calle 2 DE JULIO ANTIGUO CAMINO DE TERRACERIA A SAN VICENTE DE GARMA, LA OBRA INICIA EN LA C | -101.1957 | 20.407
GUA250202539077 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA AV. NEZAHUALCOYOTL | -101.201 | 20.3806
GUA250202539078 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Colorado | Calle 20 DE NOVIEMBRE Ejido CERRO COLORADO 38447 CERRO COLORADO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle CARRETERA VALLE-HUANIMARO Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA INICIA EN EL TANQUE ELEVADO EXISTENTE Y RECORRE | -101.3244 | 20.4016
GUA250202539079 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Álvarez | Camino / Terracería CARRETERA FEDERAL 43 - HOYA DE ALVAREZ 0 700 38453 HOYA DE ÁLVAREZ, VALLE DE SANTIAGO ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL 43, KILOMETRO 78.5, ENTRE LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO Y SAN JERÓNIMO DE ARÁCEO | -101.2082 | 20.3219
GUA250202539082 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Ignacio de San José Parangueo | SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO CALLE PRINCIPAL POR EL MINI SUPER SAN JOSE | -101.2957 | 20.4126
GUA250202539083 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho de los Sosas | RANCHO DE LOS SOSAS, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE DA ACCESO A LA LOCALIDAD | -101.1284 | 20.4546
GUA250202539084 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Isidro de Pitahayo | SAN ISIDRO DE PITAHAYO, VALLE DE SANTIAGO CALLES VARIAS DE LA LOCALIDAD | -101.1328 | 20.4768
GUA250202539085 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo de Parangueo | POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO COLINDANCIA CON CALLE OBREGON Y LIBERTAD | -101.2506 | 20.3839
GUA250202539086 | Guanajuato | Valle de Santiago | Bella Vista de Santa María | BELLA VISTA DE SANTA MARÍA, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA MANZANA DE ABARROTES ELI (CENTRO DE LA COMUNIDAD) | -101.1219 | 20.3626
GUA250202539087 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho de Guantes | RANCHO DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO CALLES A UN COSTADO DE LA ENTRADA PRONCIPAL A LA LOCALIDAD, ANTES DE ACCESAR A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD. | -101.2073 | 20.4385
GUA250202539088 | Guanajuato | Valle de Santiago | Guadalupe de San Guillermo | GUADALUPE DE SAN GUILLERMO, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD. | -101.3353 | 20.4874
GUA250202539089 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Seco de Guantes | RANCHO SECO DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO SOBRE CALLE SOLIDARIDAD, SOBRE LA CALLE DEL TEMPLO, ANTES DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, A UN COSTADO DEL TEMPLO Y ABARROTES RV. | -101.2052 | 20.4515
GUA250202527409 | Guanajuato | Valle de Santiago | Mogotes de San José Parangueo | MOGOTES DE SAN JOSÉ PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE DE ESCUELA JUSTO SIERRA | -101.3058 | 20.4151
GUA250202527406 | Guanajuato | Valle de Santiago | Santa Ana | Calle LA ESCONDIDA Ejido SANTA ANA 38407 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle ESCOBAR Calle CARRETERA VALLE-CORTAZAR FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | -101.1152 | 20.3721
GUA250202527408 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo de Torres | Camino RANCHO VIEJO DE TORRES - CARRETERA FEDERAL 0 172 38450 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO ENTRE CARRETERA FEDERAL 43 Y EL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRETERA FEDERAL 43D | -101.1824 | 20.2714
GUA250202527411 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Prieto del Carmen | Calle SIN NOMBRE Ejido CERRO PRIETO DEL CARMEN 38410 CERRO PRIETO DEL CARMEN, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle AV. DEL TRABAJO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL MIGUEL HIDALGO, | -101.3152 | 20.5215
GUA250302565497 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Francisco Javier (Rancho Grande) | Camino / Terracería RANCHO SAN FRANCISCO JAVIER - RANCHO DE GUADALUPE 0 460 38410 SAN FRANCISCO JAVIER (RANCHO GRANDE), VALLE DE SANTIAGO CAMINO DE TERRACERIA QUE COMUNICA A LAS DOS COMUNIDADES | -101.3813 | 20.4364
GUA250302565498 | Guanajuato | Valle de Santiago | San José de la Montaña (Los Gatos) | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS), VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA PRINCIPAL DE BENITO JUAREZ A LA ALTURA DE DEL PREESCOLAR, SE ENCUENTRAN DOS CALENTADORES Y SOBRE ESA MISMA EN EL CALLEJON MIGUEL HIDALGO ANTES DE LA CUADRA PARA LA IGL | -101.43 | 20.3477
GUA250302565499 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Isidro de Mogotes | SAN ISIDRO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO EN LA MANZANA DE LA CAPILLA | -101.2754 | 20.4233
GUA250302565500 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Seco de Guantes | RANCHO SECO DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO EL CUARTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO PRIVADA UNICA EN LA PARTE TRASERA DE LA IGLESIA DE GUADALUPE. | -101.2057 | 20.4515
GUA250302565501 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO EL PRIMERO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LAS CUADRAS GUADALUPE VICTORIA Y PRIMAVERA EN CALLE DE TERRACERIA A LA ALTURA DEL CERRITO. DOS UBICADOS EN CALLE ANCHA DE PRINCIPAL DE LA HOYA A MITAD UNA CU | -101.2046 | 20.3786
GUA250302565502 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Seco de Guantes | RANCHO SECO DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO POR EL TEMPLO A LA VIRGEN DE GUADALUPE. | -101.2057 | 20.4512
GUA250302565503 | Guanajuato | Valle de Santiago | Presa de San Andrés | Carretera libre pavimentada municipal PRESA DE SAN ANDRES - COL. BENITO JUAREZ 2 600 38430 PRESA DE SAN ANDRÉS, VALLE DE SANTIAGO ENTRONQUE CARRETERA VALLE-HUANIMARO, CARRETERA HACIA CERRO BLANCO | -101.2767 | 20.3802
GUA250302565504 | Guanajuato | Valle de Santiago | Plaza Vieja | Carretera libre pavimentada municipal PLAZA VIEJA - CARR. VALLE-HUANIMARO 1 32 38443 PLAZA VIEJA, VALLE DE SANTIAGO CARRETERA QUE CONECTA A PLAZA VIEJA CON EL ENTRONQUE A LA CARRETERA VALLE HUANIMARO | -101.3902 | 20.3734
GUA250302565505 | Guanajuato | Valle de Santiago | Sabino de Santa Rosa | SABINO DE SANTA ROSA, VALLE DE SANTIAGO LOS PISOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, A 3 CUADRAS APROX. TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD. | -101.1194 | 20.4179
GUA250302565506 | Guanajuato | Valle de Santiago | La Palizada | Calle NORTE Rancho LA PALIZADA 38406 LA PALIZADA, VALLE DE SANTIAGO LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN EN LA CALLE QUE DA SALIDA EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DEL PITAHAYO. | -101.1442 | 20.4735
GUA250302565507 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Juanito de San Guillermo (San Martín) | Rancho SAN JUANITO DE GUILLERMO (SAN MARTIN) 38405 SAN JUANITO DE SAN GUILLERMO (SAN MARTÍN), VALLE DE SANTIAGO LOS DOS CALENTADORES SE ENCUENTRA CADA UNO EN LAS UNICAS DOS CALLES QUE TIENE LA LOCALIDAD | -101.3458 | 20.5278
GUA250302565508 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Nueva de Guantes | COLONIA NUEVA DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO EL PRIMERO SE ENCUNETRA POR LA PRINCIPAL BENITO JUARES A LA ALTURA DE LA AV. MIGUEL HIDALGO. Y UNO AL FINAL DE LA CALLE EN CALLEJON DE TERRACERIA DOS SOBRE LA NAJADA HIDALGO HACIA EL SUR | -101.1997 | 20.4698
GUA250302565509 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Pitahayo | EL PITAHAYO, VALLE DE SANTIAGO LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN ENTRE EMILIANO ZAPATA, PERPENDICULAR CON FRANCISCO VILLA ENTRANDO POR LA PRINCIPAL | -101.1355 | 20.4735
GUA250302565511 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Armadillo | EL ARMADILLO, VALLE DE SANTIAGO POR LA TELESECUNDARIA Y POR LA CAPILLA DE SAN NICOLAS. | -101.2263 | 20.2838
GUA250302565512 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Nuevo de San Andrés | Ninguno CARRETERA A LOMA TENDIDA Ejido RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES 38430 RANCHO NUEVO DE SAN ANDRÉS, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Ninguno CARRETERA A LOMA TENDIDA Y Calle ILUSION Calle REVOLUCION SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDA | -101.2864 | 20.3764
GUA250302565513 | Guanajuato | Valle de Santiago | Guarapo | Calle LOPEZ MATEOS 119 Rancho GUARAPO GUARAPO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle MORELOS Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle FRANCISCO I. MADERO LOS CALENTADORES SE ENCONTRARAN SOBRE LA VIALIDAD LOPEZ MATEO POR LA TIENDA DON EFREN Y UNO MAS | -101.4113 | 20.3833
GUA250302565514 | Guanajuato | Valle de Santiago | Zapote de San Vicente | ZAPOTE DE SAN VICENTE, VALLE DE SANTIAGO AL ESTE DE LA COMUNIDA EN LA MANZANA CON CALLES A CUAHUTEMOC, YA SON CALLES A TERRACERIA CON UBICACION DE DOS CUADRAS ARRIBA DEL OJO DE AGUA | -101.2351 | 20.4393
GUA250302565515 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Camino COLONIA SAN JUAN - BOULEVARD NEZAHUALCOYOTL 0 68 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO CAMINO QUE CRUZA LA COLONIA SAN JUAN HASTA LLEGAR AL BOULEVARD NEZAHUALCOYOTL | -101.2043 | 20.3729
GUA250302565516 | Guanajuato | Valle de Santiago | Noria de Mosqueda | NORIA DE MOSQUEDA, VALLE DE SANTIAGO por la calle de la purificadora de agua biowater | -101.3479 | 20.4763
GUA250302565517 | Guanajuato | Valle de Santiago | La Barquilla | LA BARQUILLA, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE VIENE DE LA CARRETERA DE GUARAPO, A LA ALTURA DE LA TERECER CUADRA SE ENCUENTRAN DOS, EL TERCERO ESTÁ UBICADO EN EL ULTIMO MANZANO HACIA EL ESTE DE DICHA COMUNIDAD. EN E | -101.4405 | 20.3359
GUA250302565518 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal | ENTRE Calle SANTA FE Y Calzada 16 DE SEPTIEMBRE EL CUARTO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA URIANGATO-VALLE DE SANTIAGO EN LA INTERSECCIÓN CON CALLE SANTA FE. | -101.1856 | 20.3093
GUA250302565519 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Antonio de Pantoja | SAN ANTONIO DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle RIO LERMA Y Calle LAS MARAVILLAS ESTA DENTRO DE DOS PRIVADAS SOBRE LA CALLE MARAVILLAS SOBRE UNA CURVATURA | -101.3784 | 20.4136
GUA250302565520 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Molinito | Camino / Terracería EL MOLINITO - PARCELAS DE EL MOLINITO 1 20 38426 EL MOLINITO, VALLE DE SANTIAGO COMUNICA A LA COMUNIDAD DE EL MOLINITO CON LAS PARCELAS | -101.1123 | 20.4651
GUA250302565521 | Guanajuato | Valle de Santiago | Charco de Pantoja | Camino / Terracería CHARCO DE PANTOJA - BOTIJA 1 0 38440 CHARCO DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO CAMINO SACA COSECHAS QUE UNE A LAS DOS COMUNIDADES | -101.3541 | 20.389
GUA250302565522 | Guanajuato | Valle de Santiago | Botija | Camino / Terracería BOTIJA - CHARCO DE PANTOJA 1 0 38440 BOTIJA, VALLE DE SANTIAGO CAMINO SACA COSECHAS QUE UNE A LAS DOS COMUNIDADES | -101.3629 | 20.3642
GUA250302565523 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Armadillo | Camino / Terracería EL ARMADILLO - MAGDALENA DE ARACEO 2 97 38454 EL ARMADILLO, VALLE DE SANTIAGO CAMINO SACA COSECHAS QUE VA DESDE LA COMUNIDAD DEL ARMADILLO A MAGDALENA DE ARACEO | -101.2262 | 20.2831
GUA250302565524 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Camino / Terracería MAGDALENA DE ARACEO - EL ARMADILLO 2 98 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO CAMINO SACA COSECHAS QUE VA DESDE LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO A EL ARMADILLO | -101.1841 | 20.3088
GUA250302565525 | Guanajuato | Valle de Santiago | La Jaulilla | Camino / Terracería CARRETERA RAMAL A JICAMAS - PARCELAS DE LA JAULILLA 0 92 38445 LA JAULILLA, VALLE DE SANTIAGO LAS PARCELAS SE ENCUENTRAN PASANDO EL ENTROQUE A LA COMUNIDAD DE EL CHIQUEO | -101.3411 | 20.3316
GUA250302565526 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Calle MORELOS Y AZTECAS Ejido MAGDALENA DE ARACEO 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle C. INDEPENDENCIA Y Calle CONTINUA AZTECAS Calle SANTA FE LA CALLE INICIA EN EL CRUCE CON LA C. INDEPENDENCIA Y TERMINA EN E | -101.1774 | 20.311
GUA250302565527 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos | RANCHOS UNIDOS, VALLE DE SANTIAGO LA CALLE LATERAL A LA ENTRADA PRINCIPAL | -101.2103 | 20.3407
GUA250302565528 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Cristóbal | Camino / Terracería SAN CRISTOBAL - CARRETERA A HUANIMARO 1 0 38446 SAN CRISTÓBAL, VALLE DE SANTIAGO ENTRONCA CON EL PUENTE DE LA CARRETERA A HUANIMARO | -101.3974 | 20.3913
GUA250302565529 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Antonio de Pantoja | Camino / Terracería SAN ANTONIO DE PANTOJA - CARR.CHARCO DE PANTOJA-SAN FRANCISCO 1 3 38446 SAN ANTONIO DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO CAMINO SACA COSECHAS QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE PANTOJA CON LA CARRETERA CHAR | -101.3734 | 20.4144
GUA250302565530 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Joaquín | SAN JOAQUÍN, VALLE DE SANTIAGO LOS TRES CALENTADORES SE ECUENTRAN EN LA ZONA SUR DE LA COMUNIDAD EN DIRECCIÓN A POZO DE AROSTEGUI, UNO EN EL UNICO CAMINO DE LA DERECHA Y DOS MAS SOBRE EL CAMINO SALIDA DE LA COMUNIDAD YA EN DIRECCI | -101.1445 | 20.3716
GUA250302565531 | Guanajuato | Valle de Santiago | Santa Catarina | SANTA CATARINA, VALLE DE SANTIAGO POR EL SALON DE FIESTAS LOS 3 POTRILLOS | -101.4125 | 20.3811
GUA250302565533 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Colorado | CERRO COLORADO, VALLE DE SANTIAGO LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDOS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, 20 DE NOV, ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE PARALELA A ESTAS DOS (SIN NOMBRE). | -101.3238 | 20.4018
GUA250302565534 | Guanajuato | Valle de Santiago | Sanabria | Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA VALLE-HUANIMARO - SANABRIA 2 0 38443 SANABRIA, VALLE DE SANTIAGO ENTRONQUE CON LA CARRETERA VALLE HUANIMARO A SANABRIA | -101.3742 | 20.37
GUA250302565535 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Avenida VALLE DE SANTIAGO Ejido EL PITAHAYO 38426 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Avenida VALLE DE SANTIAGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle LIBERTAD SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA VALLE DE SANTIAGO | -101.247 | 20.3518
GUA250302565536 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Liebres | LAS LIEBRES, VALLE DE SANTIAGO POR LA CALLE DE ATRAS DE LA TECNICA 31 | -101.1436 | 20.4672
GUA250302565537 | Guanajuato | Valle de Santiago | La Enmarañada | Calle ZARAGOZA Colonia LA ENMARAÑADA 38427 LA ENMARAÑADA, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle POZO Y Calle BUGANBILIAS Calle CLAVELES SE ENCUENTRA DONDE ESTA EL TANQUE ELEVADO DE AGUA | -101.1117 | 20.4155
GUA250302565538 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Calle LUCAS FLORES Colonia MIRAVALLE 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle FCO. GONZALEZ BOCANEGRA Y Calle JUAN BRAVO Calle PLAN DE AYALA UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGO GARCIA LIRA | -101.1952 | 20.3872
GUA250302565539 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Vicente de Garma (Garma) | Calle del rosal SAN VICENTE DE GARMA (GARMA), VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle violeta Y Calle vicente guerrero Calle principal de la comunidad por primaria José maría Morelos | -101.2114 | 20.4278
GUA250302565540 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Nicolás Quiriceo | SAN NICOLÁS QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -101.2889 | 20.4531
GUA250302565541 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Estrada | HOYA DE ESTRADA, VALLE DE SANTIAGO LA COMUNIDAD CUANTA CON DOS CALLEJONES, EL PRIMERO SE ENCUENTRA SOBRE EL PRIMER, EL MAS CORTO, EL SEGUNDO SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA MANZANA HACIA EL ESTE | -101.2286 | 20.3927
GUA250302565542 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Jerónimo de Araceo | Calle RAMAL A SAN JERÓNIMO Pueblo SAN JERÓNIMO DE ARACEO 38455 SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle CARR. MORELIA-SALAMANCA Y Calle PINO SUAREZ ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE DE ACCESO PARA LA COMUNIDAD | -101.1832 | 20.3284
GUA250302565543 | Guanajuato | Valle de Santiago | Loma Tendida | LOMA TENDIDA, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Avenida EMILIANO ZAPATA Y Avenida LÓPEZ MATEOS Avenida BENITO JUÁREZ LOS DOS PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN AL INICIO DE LA AV. IGNACIO ZARAGOSA Y UNO MAS EN LA AV. MIGUEL HIDALGO ESTA ÚTIMA PERPE | -101.3115 | 20.3753
GUA250302565544 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cuadrilla de Andaracua | CUADRILLA DE ANDARACUA, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE AV. JUAREZ | -101.1716 | 20.2728
GUA250302565545 | Guanajuato | Valle de Santiago | Quiriceo | QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO barios puntos de la localidad | -101.3128 | 20.4383
GUA250302565546 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Nueva de Guantes | COLONIA NUEVA DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN UBICADOS SOBRE TODA LA CALLE PRINCIPAL, LA MAS ANCHA A COMPARACION DE LAS DEMAS, TRES DE ELLOS ESTAN CENTRADOS A LA MITAD POR LA UGLESIA, DOS AL ESTE EN DI | -101.2009 | 20.4684
GUA250302565547 | Guanajuato | Valle de Santiago | Los Patios | Calle 5 DE MAYO Ejido LOS PATIOS 38415 LOS PATIOS, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle CONTINUACION 5 DE MAYO Calle MATAMOROS SE EN CUENTRA SOBRE LA CALLE DE ACCESO | -101.2959 | 20.488
GUA250302565548 | Guanajuato | Valle de Santiago | Zapote de San Vicente | ZAPOTE DE SAN VICENTE, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, TRES CUADRAS ARRIBA A MANO DERECHA, POR EL JARDIN DE NIÑOS, SOBRE LA CALLE DEL OJO DE AGUA | -101.2337 | 20.4394
GUA250302565549 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Chiqueo | EL CHIQUEO, VALLE DE SANTIAGO EN BARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -101.3482 | 20.3218
GUA250302565550 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Armadillo | EL ARMADILLO, VALLE DE SANTIAGO POR LA IGLESIA | -101.2263 | 20.2837
GUA250302565551 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Agustín | SAN AGUSTÍN, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA ULTIMA CALLE DE LA COMUNIDAD, Y POR LA CALLE EN Y CON LAS CALLES ALDAMA Y LAS ROSAS | -101.3248 | 20.5347
GUA250302565552 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Solidaridad | COLONIA SOLIDARIDAD, VALLE DE SANTIAGO BAJANDO DE NORTE A SUR SOBRE TODA LA PRINCIPAL A ESQUINA DE LA CALLE GUANAJUATO SE ENCUENTRA EL PRIMERO, Y LOS DOS SIGUIENTES SE ENCUENTRAN UNA CUADRA ABAJO CONSECUTIVAMENTE | -101.2084 | 20.3696
GUA250302565553 | Guanajuato | Valle de Santiago | Jahuiques (Rancho Nuevo de Guadalupe) | JAHUIQUES (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), VALLE DE SANTIAGO POR LA PRIMARIA Y ABARROTES JIMENA. | -101.1989 | 20.2641
GUA250302565554 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho de Guantes | RANCHO DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES OBREGON Y BUGANVILIA | -101.2074 | 20.4404
GUA250302565555 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Pitahayo | Avenida VALLE DE SANTIAGO Ejido EL PITAHAYO 38426 EL PITAHAYO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Avenida VALLE DE SANTIAGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle CALLE LIBERTAD SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AVENIDA VALLE DE SANTIAGO | -101.1354 | 20.4728
GUA250302565556 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cuadrilla de Andaracua | Calle EMILIANO ZAPATA Ejido CUADRILLA DE ANDARACUA CUADRILLA DE ANDARACUA, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle HIDALGO Y Ninguno CAMPO DEPORTIVO Ninguno CARRETERA DE ACCESO SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL CAMPO DEPOSTIVO | -101.1719 | 20.273
GUA250302565557 | Guanajuato | Valle de Santiago | Charco de Parangueo | CHARCO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO POR EL PARQUE INFANTIL DE CHARCO DE PANTOJA Y BANQUERES LOS RULOS. | -101.3496 | 20.3868
GUA250302565558 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Cristóbal | SAN CRISTÓBAL, VALLE DE SANTIAGO POR CALLE EN FORMA DE (Y) PEGANDO LAS CONTRAESQUINAS | -101.397 | 20.3913
GUA250302565559 | Guanajuato | Valle de Santiago | Soledad de Altamira | SOLEDAD DE ALTAMIRA, VALLE DE SANTIAGO LOS CUATRO CALENTADORES SE ENCUENTRAN EN LA ULTIMA MANZANA DELA CALLE B. JUAREZ DE NORTE A SUR | -101.1636 | 20.4839
GUA250302565561 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Manuel Quiriceo | Calle PRINCIPAL 2 Rancho SAN MANUEL QUIRICEO 38410 SAN MANUEL QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN EN COLINDANCIA CON LA CALLE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, CALLE INDEPENDENCIA, Y TIERRA BLANCA | -101.2565 | 20.478
GUA250302565562 | Guanajuato | Valle de Santiago | Potrerillo de Torres | POTRERILLO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO DOS DE LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN EN LA PRIMER CALLE VINIENDO DE RANCHO VIEJO DE TORRES Y DOS MAS EN LA CALLE COLINDANTE PERPENDICULARMENTE. | -101.1788 | 20.2624
GUA250302565563 | Guanajuato | Valle de Santiago | San José de Pantoja | SAN JOSÉ DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO POR LA TIENDA DE GONZALEZ CON AVENIDA DEL TRABAJO | -101.4024 | 20.4051
GUA250302565564 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE DE LA EX HACIENDA, CONTINUANDO POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LOS PINOS Y CONCLUYENDO EN LA C. INDEPENDENCIA | -101.2525 | 20.4216
GUA250302565565 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO LOS PISOS ESTAN SITUADOS EN DIFERENTE CALLES DE LA LOCALIDAD, 16 DE SEPTIEMBRE, CHAPULTEPEC, NARANJO Y CENTRAL | -101.2551 | 20.4218
GUA250302565566 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Cañón | EL CAÑÓN, VALLE DE SANTIAGO LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INICIO DE LA UNICA CALLE PRIVADA 5 DE MAYO | -101.2847 | 20.4722
GUA250302565567 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Nicolás Parangueo | Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA VALLE-HUANIMARO - SAN NICOLAS PARANGUEO 0 90 38434 SAN NICOLÁS PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO CARRETERA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS PARANGUEO | -101.2568 | 20.395
GUA250302565568 | Guanajuato | Valle de Santiago | La Hoyuela | LA HOYUELA, VALLE DE SANTIAGO EN LA BAJADA PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA VALLE VALLE GUARAPO EN ENTRADA A DICHA LOCALIDAD EL PRIMER CALENTADOR SE ENCUENTRA CERCA DE TIENDA DE ROPA, EL SEGUNDO ESTÁ UBICADO EN EN LA CARRETERA DE TERR | -101.2324 | 20.3992
GUA250302565570 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA | -101.1716 | 20.3897
GUA250302565571 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Calle ROSALIO HERNANDEZ 12 Colonia COLONIA FRANCISCO VILLA 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle RODOLFO HERRERA Y Calle 4 DE MARZO Calle MACLOVIO HERRERA LA SEGUNDA ESQUINA A LA ENTRADA DEL PANTEON | -101.2084 | 20.3788
GUA250302565572 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Solidaridad | Camino Colonia Solidaridad - Colonia San juan 0 438 38453 COLONIA SOLIDARIDAD, VALLE DE SANTIAGO CAMINO QUE CRUZA TODA LA COLONIA SOLIDARIDAD | -101.2086 | 20.3666
GUA250302565573 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Felipe Quiriceo | SAN FELIPE QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO, CONTINUANDO EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE FRENTE, LA CALLE FRENTE AL MOLINO DE MARIA | -101.2887 | 20.4428
GUA250302565574 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Felipe Quiriceo | Calle ENRIQUE MORALES Ejido SAN FELIPE QUIRICEO 38420 SAN FELIPE QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle JOSE MUÑIZ Y Calle SIN NOMBRE Calle BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA DONDE ESTA EL TANQUE ELEVADO DE AGUA | -101.2897 | 20.4437
GUA250302565575 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Jagüey | EL JAGÜEY, VALLE DE SANTIAGO POR EL PARQUE COMUNITARIO | -101.2464 | 20.3785
GUA250302565576 | Guanajuato | Valle de Santiago | Sauz de Purísima | SAUZ DE PURÍSIMA, VALLE DE SANTIAGO POR LA CALLE PRINCIPAL QUE DA ACCESO A LA COMUNIDAD, EN LA CALLE ALDAMA E IRAPUATO | -101.2986 | 20.5322
GUA250302565577 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Francisco Chihuindo | Calle AVENIDA DEL TRABAJO Ranchería SAN FRANCISCO CHIHUINDO 38446 SAN FRANCISCO CHIHUINDO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Ninguno CARRETERA VALLE-HUANIMARO Y Calle J GUADALUPE RIVAS Calle MADERO CALLE QUE ENTRONCA CON LA CARRETERA VALLE | -101.3978 | 20.3869
GUA250302565578 | Guanajuato | Valle de Santiago | Noria de Mosqueda | Ninguno CAMINO DE TERRACERIA Ejido NORIA DE MOSQUEDA 38410 NORIA DE MOSQUEDA, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Ninguno CAMINO DE TERRACERIA Y Ninguno CAMINO DE TERRACERIA Ninguno ACCESO COMUNIDAD REFUGIO DE SAN GUIO SE ENCUENTRA UBICADO JU | -101.3468 | 20.4758
GUA250302565579 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Raíces | Calle MORELOS 4 4 Rancho LAS RAÍCES 38460 LAS RAÍCES, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Y Calle JUAN ARMENTA Calle PRINCIPAL LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN A LA MITAD DE LA CALLE PRINCIPAL, UNO MÁS EN LA MITAD DE LA CALLE AV. DEL TRABAJO, D | -101.4329 | 20.3551
GUA250302565580 | Guanajuato | Valle de Santiago | Estancia de San Diego | ESTANCIA DE SAN DIEGO, VALLE DE SANTIAGO EN VARIOS PUNTO DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA CALLE REVOLUCION, CALLE LOS ARCOS Y LA RIO BRAVO | -101.3192 | 20.4415
GUA250302565581 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Ciclovía BOULEVARD REVOLUCION Colonia SIN NOMBRE 38403 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle AV. ARTEAGA Boulevard BOULEVARD REVOLUCION CICLOVIA QUE VA POR LA ANTIGUA VIA DEL FERROCARRIL (DONADO AL MUNI | -101.1826 | 20.3976
GUA250302565582 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Liebres | Calle HIDALGO Ranchería LAS LIEBRES 38426 LAS LIEBRES, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Ninguno CARRETERA VALLE-EL PITAHAYO Y Calle CONTINUACION DE LA CALLE HIDALGO Ninguno CARRETERA VALLE-EL PITAHAYO SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE L | -101.1452 | 20.4675
GUA250302565583 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cahuageo | CAHUAGEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle FCO. VILLA Y Calle ALLENDE Calle CARRANZA LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAS SOBRE LA CALLE M OCAMPO EN EL TRAMO ENTRE CALLE ALLENDE Y FCO. VILLA, EN ESTA ULTIMA SE ENCUENTRA EL CUARTO Y ULTIMO | -101.1307 | 20.275
GUA250302565584 | Guanajuato | Valle de Santiago | Loma Tendida | Calle BENITO JUAREZ Ejido LOMA TENDIDA 38430 LOMA TENDIDA, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Ninguno CAMINO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS TERRENOS DE LA ESCUELA | -101.3113 | 20.3755
GUA250302565585 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Nuevo de la Isla | Camino / Brecha TERAN-ENT.(JARAL-VALLE) - RANCHO NUEVO DE LA ISLA 0 545 38426 RANCHO NUEVO DE LA ISLA, VALLE DE SANTIAGO CARRETERA QUE CONECTA A RANCHO NUEVO DE LA ISLA CON LA CARRETERA A TERAN-ENT.(JARAL-VALLE) | -101.1173 | 20.4473
GUA250302565587 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Nueva de Guantes | Camino Los lobos-Colonia Nueva de Guantes - Benito Juarez 0 337 38425 COLONIA NUEVA DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO Camino que va desde el campo de futbol hasta la calle Benito Juarez | -101.201 | 20.4685
GUA250302565588 | Guanajuato | Valle de Santiago | Duranes de en Medio | DURANES DE EN MEDIO, VALLE DE SANTIAGO EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA PRIVADA | -101.345 | 20.5323
GUA250302565589 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Carretera libre pavimentada municipal BOULEVARD REVOLUCION - CARRETERA FED MORELIA-SALAMANCA 0 120 38403 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO REHABILITACION DEL ACCESO NORTE A VALLE DE SANTIAGO, GTO | -101.1922 | 20.4065
GUA250302565590 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Alonso Sánchez | RINCÓN DE ALONSO SÁNCHEZ, VALLE DE SANTIAGO SOBRE LA CALLE ANCHA A MITAD DE LA COMUNIDAD, A MITAD A LA ALTURA DE UNA ESTETICA SE ENCUENTRAN DOS, EL TERCERO ESTA EN LA ULTIMA SALIDA AL NORTE, SUBIENDO DE UNA TORTILLERIA ANTES DE LL | -101.3884 | 20.4768
GUA250302565591 | Guanajuato | Valle de Santiago | La Isla | Calle MIGUEL HIDALGO Ejido LA ISLA 38426 LA ISLA, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO COMO A CIEN METROS DE LA ENTRADA | -101.1088 | 20.4485
GUA250302565592 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Nicolás Parangueo | Calle JUAREZ Ejido SAN NICOLAS PARANGUEO 38434 SAN NICOLÁS PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle AVENIDA DEL TRABAJO Y Calle JUAREZ Calle AV. DEL TRABAJO SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y A UN COSTADO DE LA PL | -101.2554 | 20.3942
GUA250302565593 | Guanajuato | Valle de Santiago | Quiriceo | Ninguno CARRETERA RAMAL A QUIRICEO Ejido QUIRICEO 38447 QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle AVENIDA DEL TRABAJO Y Calle ORIENTE Calle ABASOLO SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA CUADRA DE LA ENTRADA | -101.314 | 20.4381
GUA250402606425 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Pasaje PASAJE RAFAEL GALVAN Colonia RANCHOS UNIDOS 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle ARROYO CAMEMBARO Y Calle RAFAEL GALVAN Calle AQUILES SERDAN PUENTE PEATONAL QUE UNIRÁ LA CALLE RAFAEL GALVAN Y EL ARROYO CAM | -101.1885 | 20.3814
GUA250302595327 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA250202539076 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Calle ABASOLO Ejido LAS JICAMAS 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle CONTINUACION LIBERTAD Ninguno CAMPO DE BEISBOL AL LADO DEL CAMPO DE BEISBOL, TELEBACHILLERATO COMUNITARIO Y EL JARDIN DE NIÑ | -101.3549 | 20.2784
GUA250202539080 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Colorado | Calle VICENTE GUERRERO Ejido CERRO COLORADO 38447 CERRO COLORADO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle MANUEL GRANADOS Y Calle JACARANDA A DOS CUADRAS DEL KIOSCO | -101.3204 | 20.398
GUA250202527410 | Guanajuato | Valle de Santiago | Changueo | Calle NARANJO Ejido CHANGUEO 38454 CHANGUEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle CARRETERA LAGUNILLA DE MOGOTES-VALLE Y Calle HIDALGO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA RED DE PROYECTO ATRAVIESA LA CARRETERA LAGUNILLA DE MOGOTES-VALLE | -101.2178 | 20.3307
GUA250302595328 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA250302595329 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA250302595332 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA250302595334 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA250302565532 | Guanajuato | Valle de Santiago | Loma Tendida | Ejido LOMA TENDIDA 38430 LOMA TENDIDA, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Ninguno CARRETERA RAMAL A LAS JICAMAS Y Calle BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS DE LA TELESECUNDARIA NO. 432 | -101.3111 | 20.3751
GUA250302565560 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Nicolás Parangueo | Calle OBREGON Ejido SAN NICOLAS PARANGUEO 38434 SAN NICOLÁS PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle PRIVADA AVENIDA DEL TRABAJO Y Calle PRIVADA DE LA ROSA Calle CARR SAN NICOLAS- VALLE DE SANTIAGO CALLE PRIVADA AV DEL TRABAJO AL | -101.2548 | 20.394
GUA250302565586 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cahuageo | Calle INDEPENDENCIA Ejido CAHUAGUEO 38457 CAHUAGEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle GERVACIO MENDZA- CAHUAGUEO Y Calle CAHUAGUEO- LA ANGOSTURA CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD, FRENTE A LA TIENDITA CHE JUAN | -101.1311 | 20.2757
GUA250202527405 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Corriente de agua / Arroyo CALLE TAMAULIPAS - CALLE TAMAULIPAS 0 14 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO PUENTE VEHICULAR DE 14X6.30 M EN LA CALLE TAMAULIPAS, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE | -101.2078 | 20.3967
GUA250302565510 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Colonia VALLE DE SANTIAGO 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO CALLES DIAMANTE, BRILLANTE,CALABACITAS, AVENA, JUAN SILVETTI, 12 DE DICIEMBRE, ENRRAMADA, 1 DE MAYO, AMAPOLA, UNIDAD, FLORES MAGON, NUEVO LEON, ENTRADA AL CECYTE | -101.1932 | 20.3896
GUA250302565569 | Guanajuato | Valle de Santiago | Sanabria | Corriente de agua / Arroyo CARRETERA VALLE-HUANIMARO - SANABRIA 0 10 38443 SANABRIA, VALLE DE SANTIAGO PUENTE VEHICULAR DE 10.20X2.10 M EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA VALLE HUANIMARO-SANABRIA | -101.374 | 20.3728
GUA250302595330 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA250302595333 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA250302595331 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA250202527407 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cahuageo | Calle francisco villa Ejido CAHUAGUEO 38457 CAHUAGEO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Y Calle MELCHOR OCAMPO PERPENDICULAR A LA CALLE MELCHOR OCAMPO | -101.1338 | 20.2743
GUA250202539075 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Cristóbal | Calle FRANCISCO I MADERO/LAZARO CARDENAS Ejido SAN CRISTOBAL 38446 SAN CRISTÓBAL, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle HIDALGO Calle FRANCISCO VILLA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, DONDE SE ESCUENTRA LA TELESECUNDARIA, PRIMARIA | -101.3963 | 20.391
GUA250202539081 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia el Calvario | Calle ALLENDE Colonia EL CALVARIO 38400 COLONIA EL CALVARIO, VALLE DE SANTIAGO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle NICOLAS BRAVO Calle FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA UN SALON DE EVENTOS EN ESTA CALLE | -101.1749 | 20.3689
GUA250302595335 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA250202539090 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539091 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539092 | Obra | MVS/AD/2025-58 | ROBERTO LESSO ARROYO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 862216.32 | 862216.32
GUA250202539093 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539094 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539095 | Obra | MVS/AD/2025-59 | SERGIO BELMONTE VARGAS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 882745.28 | 882745.28
GUA250202539096 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539097 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539098 | Obra | MVS/AD/2025-59 | SERGIO BELMONTE VARGAS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 882745.28 | 882745.28
GUA250202539099 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539100 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539101 | Obra | MVS/AD/2025-58 | ROBERTO LESSO ARROYO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 862216.32 | 862216.32
GUA250202539102 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539103 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539104 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539105 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539106 | Obra | MVS/AD/2025-58 | ROBERTO LESSO ARROYO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 862216.32 | 862216.32
GUA250202539107 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539108 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539109 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539110 | Obra | MVS/AD/2025-53 | JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1884390.56 | 1949496.9
GUA250202543423 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202543424 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202543425 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539068 | Obra | MVS/AD/2025-54 | JORGE ENRIQUE FLORES GAMEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2149241.63 | 2149241.63
GUA250202539069 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539070 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539071 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539073 | Obra | MVS/AD/2025-56 | UP BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2219346.12 | 2219346.12
GUA250202539074 | Obra | MVS/LS/2025-25 | AIFESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6399864.36 | 5663076.28
GUA250202539077 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539078 | Obra | MVS/LS/2025-57 | AIFESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 7398015.2 | 7398015.2
GUA250202539079 | Obra | MVS/AD/2025-26 | VICTOR HUGO ALEMAN JUAREZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 6634818.29 | 6634818.29
GUA250202539082 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539083 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539084 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539085 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539086 | Obra | MVS/AD/2025-59 | SERGIO BELMONTE VARGAS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 882745.28 | 882745.28
GUA250202539087 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539088 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202539089 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202527409 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250202527406 | Obra | MVS/AD/2025-33 | UP BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3415070.48 | 3415070.48
GUA250202527408 | Obra | MVS/AD/2025-19 | FELIPE DE JESUS ZAMUDIO RIVERA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2023661.28 | 2023661.28
GUA250202527411 | Obra | MVS/LS/2025-42 | JOSE JESUS CORTES MENDEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 4476325.91 | 4476325.91
GUA250302565497 | Obra | MVS/AD/2025-55 | ALFONSO FIGUEROA MENDOZA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2968765.37 | 2968765.37
GUA250302565498 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565499 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565500 | Obra | MVS/AD/2025-53 | JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1884390.56 | 1949496.9
GUA250302565501 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565502 | Obra | MVS/AD/2025-59 | SERGIO BELMONTE VARGAS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 882745.28 | 882745.28
GUA250302565503 | Obra | MVS-LS-2025-36 | CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 4448105.54 | 3614576.34
GUA250302565504 | Obra | MVS-LS-2025-36 | CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 4448105.54 | 3614576.34
GUA250302565505 | Obra | MVS/AD/2025-58 | ROBERTO LESSO ARROYO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 862216.32 | 862216.32
GUA250302565506 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565507 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565508 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565509 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565511 | Obra | MVS/AD/2025-58 | ROBERTO LESSO ARROYO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 862216.32 | 862216.32
GUA250302565512 | Obra | MVS/AD/2025-39 | ROBERTO SANTOYO MENDOZA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1242642.1 | 1287642.1
GUA250302565513 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565514 | Obra | MVS/AD/2025-58 | ROBERTO LESSO ARROYO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 862216.32 | 862216.32
GUA250302565515 | Obra | MVS/AD/2025-61 | SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 887987.05 | 887987.05
GUA250302565516 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565517 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565518 | Obra | MVS/AD/2025-53 | JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1884390.56 | 1949496.9
GUA250302565519 | Obra | MVS/AD/2025-53 | JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1884390.56 | 1949496.9
GUA250302565520 | Obra | MVS/AD/2025-38 | SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1994062.85 | 1994062.85
GUA250302565521 | Obra | MVS/AD/2025-38 | SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1994062.85 | 1994062.85
GUA250302565522 | Obra | MVS/AD/2025-38 | SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1994062.85 | 1994062.85
GUA250302565523 | Obra | MVS/AD/2025-38 | SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1994062.85 | 1994062.85
GUA250302565524 | Obra | MVS/AD/2025-38 | SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1994062.85 | 1994062.85
GUA250302565525 | Obra | MVS/AD/2025-38 | SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1994062.85 | 1994062.85
GUA250302565526 | Obra | MVS/LS/2025-32 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 10998800.47 | 1.099880047E7
GUA250302565527 | Obra | MVS/AD/2025-53 | JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1884390.56 | 1949496.9
GUA250302565528 | Obra | MVS/AD/2025-38 | SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1994062.85 | 1994062.85
GUA250302565529 | Obra | MVS/AD/2025-38 | SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1994062.85 | 1994062.85
GUA250302565530 | Obra | MVS/AD/2025-59 | SERGIO BELMONTE VARGAS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 882745.28 | 882745.28
GUA250302565531 | Obra | MVS/AD/2025-59 | SERGIO BELMONTE VARGAS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 882745.28 | 882745.28
GUA250302565533 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565534 | Obra | MVS-LS-2025-36 | CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 4448105.54 | 3614576.34
GUA250302565535 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565536 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565537 | Obra | MVS/AD/2025-40 | MANUEL ORTEGA CERRATO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1638674.89 | 1688674.88
GUA250302565538 | Obra | MVS/AD/2025-45 | MANUEL CORONA GARCIA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2989998.55 | 2989998.55
GUA250302565539 | Obra | MVS/AD/2025-58 | ROBERTO LESSO ARROYO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 862216.32 | 862216.32
GUA250302565540 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565541 | Obra | MVS/AD/2025-58 | ROBERTO LESSO ARROYO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 862216.32 | 862216.32
GUA250302565542 | Obra | MVS/AD/2025-63 | PEBSA INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 845262.07 | 845262.07
GUA250302565543 | Obra | MVS/AD/2025-59 | SERGIO BELMONTE VARGAS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 882745.28 | 882745.28
GUA250302565544 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565545 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565546 | Obra | MVS/AD/2025-58 | ROBERTO LESSO ARROYO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 862216.32 | 862216.32
GUA250302565547 | Obra | MVS/AD/2025-39 | ROBERTO SANTOYO MENDOZA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1242642.1 | 1287642.1
GUA250302565548 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565549 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565550 | Obra | MVS/AD/2025-53 | JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1884390.56 | 1949496.9
GUA250302565551 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565552 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565553 | Obra | MVS/AD/2025-58 | ROBERTO LESSO ARROYO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 862216.32 | 862216.32
GUA250302565554 | Obra | MVS/AD/2025-58 | ROBERTO LESSO ARROYO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 862216.32 | 862216.32
GUA250302565555 | Obra | MVS/AD/2025-39 | ROBERTO SANTOYO MENDOZA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1242642.1 | 1287642.1
GUA250302565556 | Obra | MVS/AD/2025-39 | ROBERTO SANTOYO MENDOZA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1242642.1 | 1287642.1
GUA250302565557 | Obra | MVS/AD/2025-59 | SERGIO BELMONTE VARGAS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 882745.28 | 882745.28
GUA250302565558 | Obra | MVS/AD/2025-53 | JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1884390.56 | 1949496.9
GUA250302565559 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565561 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565562 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565563 | Obra | MVS/AD/2025-59 | SERGIO BELMONTE VARGAS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 882745.28 | 882745.28
GUA250302565564 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565565 | Obra | MVS/AD/2025-59 | SERGIO BELMONTE VARGAS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 882745.28 | 882745.28
GUA250302565566 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565567 | Obra | MVS-LS-2025-36 | CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 4448105.54 | 3614576.34
GUA250302565568 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565570 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565571 | Obra | MVS/AD/2025-53 | JOSE RUBEN CARDENAS NUÑEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1884390.56 | 1949496.9
GUA250302565572 | Obra | MVS/AD/2025-61 | SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 887987.05 | 887987.05
GUA250302565573 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565574 | Obra | MVS/AD/2025-39 | ROBERTO SANTOYO MENDOZA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1242642.1 | 1287642.1
GUA250302565575 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565576 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565577 | Obra | MVS-LS-2025-36 | CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 4448105.54 | 3614576.34
GUA250302565578 | Obra | MVS/AD/2025-39 | ROBERTO SANTOYO MENDOZA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1242642.1 | 1287642.1
GUA250302565579 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565580 | Obra | MVS/AD/2025-59 | SERGIO BELMONTE VARGAS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 882745.28 | 882745.28
GUA250302565581 | Obra | MVS/AD/2025-62 | VICTOR HUGO ALEMAN JUAREZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2441841.1 | 2441841.1
GUA250302565582 | Obra | MVS/AD/2025-40 | MANUEL ORTEGA CERRATO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1638674.89 | 1688674.88
GUA250302565583 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565584 | Obra | MVS/AD/2025-40 | MANUEL ORTEGA CERRATO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1638674.89 | 1688674.88
GUA250302565585 | Obra | MVS/AD/2025-60 | CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 837930.98 | 837930.98
GUA250302565587 | Obra | MVS/AD/2025-61 | SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 887987.05 | 887987.05
GUA250302565588 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565589 | Obra | MVS-LP-2025-65 | CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 8967119.5 | 8967119.5
GUA250302565590 | Obra | MVS/AD/2025-64 | GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3889360.2 | 3889360.2
GUA250302565591 | Obra | MVS/AD/2025-40 | MANUEL ORTEGA CERRATO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1638674.89 | 1688674.88
GUA250302565592 | Obra | MVS/AD/2025-39 | ROBERTO SANTOYO MENDOZA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1242642.1 | 1287642.1
GUA250302565593 | Obra | MVS/AD/2025-40 | MANUEL ORTEGA CERRATO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1638674.89 | 1688674.88
GUA250402606425 | Obra | MVS/AD/2025-72 | IAA ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1801959.51 | 1801959.51
GUA250302595327 | Servicios | MVS/PROY/2025-35 | JULIAN GUERRERO MARTINEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 850000 | 850000.0
GUA250202539076 | Obra | MVS/AD/2025-21 | ALFONSO FIGUEROA MENDOZA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2095320.78 | 2095320.78
GUA250202539080 | Obra | MVS/AD/2025-27 | CONSTRUCCIONES, ALFALTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1501030.51 | 1501030.51
GUA250202527410 | Obra | MVS/AD/2025-27 | CONSTRUCCIONES, ALFALTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1501030.51 | 1501030.51
GUA250302595328 | Servicios | MVS/PROY/2025-44 | MIGUEL AGUSTIN CORTES GONZALEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 327467.62 | 327467.62
GUA250302595329 | Servicios | MVS/PROY/2025-46 | AARE, ARQUITECTURA Y RESTAURACION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 180000 | 180000.0
GUA250302595332 | Servicios | MVS-PROY-2025-49 | TOPOGRAFIA, PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION GUJA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 269551.25 | 269551.25
GUA250302595334 | Servicios | MVS/PROY/2025-52 | AARE, ARQUITECTURA Y RESTAURACION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 180000 | 180000.0
GUA250302565532 | Obra | MVS/AD/2025-34 | BARDOMIANO FIGUEROA MENDIZA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2869990.38 | 2982064.19
GUA250302565560 | Obra | MVS/AD/2025-28 | ANA ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1645498.08 | 1645498.08
GUA250302565586 | Obra | MVS/AD/2025-43 | ANA ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 899997.31 | 899997.31
GUA250202527405 | Obra | MVS/AD/2025-41 | MANUEL ORTEGA CERRATO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 449268.51 | 449268.51
GUA250302565510 | Obra | MVS/AD/2025-24 | CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3893718.06 | 3893718.06
GUA250302565569 | Obra | MVS/AD/2025-41 | MANUEL ORTEGA CERRATO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 449268.51 | 449268.51
GUA250302595330 | Servicios | MVS/PROY/2025-47 | JORGE ENRIQUE FLORES GAMEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 52072.38 | 52072.38
GUA250302595333 | Servicios | MVS/PROY/2025-50 | VICTOR EDUARDO MARTINEZ ALMANZA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 202149.63 | 220417.53
GUA250302595331 | Servicios | MVS/PROY/2025-48 | HUMBERTO GARCIA PEREZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 135619.83 | 135619.83
GUA250202527407 | Obra | MVS/AD/2025-43 | ANA ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 899997.31 | 899997.31
GUA250202539075 | Obra | MVS/AD/2025-22 | ALFONSO FIGUEROA MENDOZA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1979348.73 | 1979348.73
GUA250202539081 | Obra | MVS/AD/2025-27 | CONSTRUCCIONES, ALFALTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1501030.51 | 1501030.51
GUA250302595335 | Servicios | MVS/PROY/2025-51 | TOPOGRAFIA, PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION GUJA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 239107.63 | 239107.63

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA250202539090 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202539091 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA250202539092 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
GUA250202539093 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202539094 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202539095 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
GUA250202539096 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202539097 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202539098 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
GUA250202539099 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202539100 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GUA250202539101 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
GUA250202539102 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202539103 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202539104 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202539105 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202539106 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
GUA250202539107 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202539108 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202539109 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202539110 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
GUA250202543423 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202543424 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
GUA250202543425 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202539068 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 872.16 | 872.16 | 348.8 | 39.9927
GUA250202539069 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202539070 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202539071 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202539073 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.41 | 41
GUA250202539074 | 2025 | 4 | Metros lineales | 235 | 235 | 220.1 | 93.6596
GUA250202539077 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GUA250202539078 | 2025 | 4 | Metros lineales | 8017.95 | 8017.95 | 0 | 0
GUA250202539079 | 2025 | 4 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
GUA250202539082 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA250202539083 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202539084 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202539085 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202539086 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
GUA250202539087 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202539088 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202539089 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GUA250202527409 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250202527406 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1661.73 | 1661.73 | 1027 | 61.8031
GUA250202527408 | 2025 | 4 | Metros lineales | 172.92 | 172.92 | 150.9 | 87.2658
GUA250202527411 | 2025 | 4 | Metros lineales | 781 | 781 | 481 | 61.5877
GUA250302565497 | 2025 | 4 | Metros lineales | 461 | 461 | 265 | 57.4837
GUA250302565498 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250302565499 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250302565500 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
GUA250302565501 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250302565502 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
GUA250302565503 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1038 | 1038 | 1038 | 100
GUA250302565504 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 100
GUA250302565505 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
GUA250302565506 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302565507 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302565508 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250302565509 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302565511 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
GUA250302565512 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
GUA250302565513 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250302565514 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
GUA250302565515 | 2025 | 4 | Metros lineales | 68 | 68 | 45.5 | 66.9118
GUA250302565516 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302565517 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA250302565518 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
GUA250302565519 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
GUA250302565520 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100
GUA250302565521 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565522 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565523 | 2025 | 4 | Kilómetro | 2.97 | 2.97 | 0 | 0
GUA250302565524 | 2025 | 4 | Kilómetro | 2.98 | 2.98 | 0 | 0
GUA250302565525 | 2025 | 4 | Metros lineales | 920 | 920 | 920 | 100
GUA250302565526 | 2025 | 4 | Metros lineales | 4642.62 | 4642.62 | 4602 | 99.1251
GUA250302565527 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
GUA250302565528 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565529 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 100
GUA250302565530 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
GUA250302565531 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 112 | 100
GUA250302565533 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GUA250302565534 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 460 | 460 | 416.3 | 90.5
GUA250302565535 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GUA250302565536 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250302565537 | 2025 | 4 | Metros lineales | 18 | 18 | 12.3 | 68.3333
GUA250302565538 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1164.27 | 1164.27 | 430 | 36.933
GUA250302565539 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
GUA250302565540 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250302565541 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
GUA250302565542 | 2025 | 4 | Metros lineales | 709.04 | 709.04 | 213 | 30.0406
GUA250302565543 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
GUA250302565544 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302565545 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GUA250302565546 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
GUA250302565547 | 2025 | 4 | Metros lineales | 20 | 20 | 18.31 | 91.55
GUA250302565548 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250302565549 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250302565550 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
GUA250302565551 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302565552 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250302565553 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
GUA250302565554 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 112 | 100
GUA250302565555 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.89 | 89
GUA250302565556 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA250302565557 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
GUA250302565558 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
GUA250302565559 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250302565561 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250302565562 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250302565563 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
GUA250302565564 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GUA250302565565 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
GUA250302565566 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302565567 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 595 | 595 | 595 | 100
GUA250302565568 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302565570 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302565571 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
GUA250302565572 | 2025 | 4 | Metros lineales | 438 | 438 | 417.5 | 95.3196
GUA250302565573 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GUA250302565574 | 2025 | 4 | Metros lineales | 74 | 74 | 56.8 | 76.7568
GUA250302565575 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250302565576 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302565577 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 1024 | 89.0435
GUA250302565578 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.48 | 48
GUA250302565579 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250302565580 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
GUA250302565581 | 2025 | 4 | Metros lineales | 480 | 480 | 122.7 | 25.5625
GUA250302565582 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.83 | 83
GUA250302565583 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250302565584 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 1.72 | 86
GUA250302565585 | 2025 | 4 | Metros lineales | 545 | 545 | 434 | 79.633
GUA250302565587 | 2025 | 4 | Metros lineales | 337.9 | 337.9 | 192 | 56.8215
GUA250302565588 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302565589 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2688 | 2688 | 90 | 3.3482
GUA250302565590 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250302565591 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 265 | 265 | 218 | 82.2642
GUA250302565592 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 1.9 | 63.3333
GUA250302565593 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 1.5 | 50
GUA250402606425 | 2025 | 4 | Metros lineales | 40.11 | 40.11 | 0 | 0
GUA250302595327 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0.88 | 88
GUA250202539076 | 2025 | 4 | Metros lineales | 164 | 164 | 164 | 100
GUA250202539080 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
GUA250202527410 | 2025 | 4 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
GUA250302595328 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302595329 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302595332 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA250302595334 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 7 | 7 | 7 | 100
GUA250302565532 | 2025 | 4 | Metros lineales | 781 | 781 | 781 | 100
GUA250302565560 | 2025 | 4 | Metros lineales | 792 | 792 | 792 | 100
GUA250302565586 | 2025 | 4 | Metros lineales | 232.76 | 232.76 | 232.76 | 100
GUA250202527405 | 2025 | 4 | Metros lineales | 14 | 14 | 14 | 100
GUA250302565510 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 520 | 520 | 520 | 100
GUA250302565569 | 2025 | 4 | Metros lineales | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 100
GUA250302595330 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302595333 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA250302595331 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 8 | 8 | 8 | 100
GUA250202527407 | 2025 | 4 | Metros lineales | 156 | 156 | 156 | 100
GUA250202539075 | 2025 | 4 | Metros lineales | 961.8 | 961.8 | 961.8 | 100
GUA250202539081 | 2025 | 4 | Metros lineales | 104.77 | 104.77 | 104.77 | 100
GUA250302595335 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 6 | 6 | 6 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".